## theo SL thực tế của KBNN (hidden)
STT | Nội dung | Kế hoạch vốn giải ngân trong năm 2020 |  |  |  | Giá trị khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu |  | Số vốn đã thanh toán theo báo cáo của Kho bạc nhà nước |  |  |  | Số vốn còn lại phải giải ngân theo báo cáo của Kho bạc nhà nước
|  | Tổng số | Kế hoạch các năm trước chuyển sang | Kế hoạch năm 2020 |  | Số vốn | Tỷ lệ % (Tính trên tổng số kế hoạch vốn giải ngân trong năm 2020) | Tổng cộng | Kế hoạch năm 2020 | Kế hoạch các năm trước chuyển sang | Tỷ lệ % (Tính trên tổng số kế hoạch vốn giải ngân trong năm 2020)
|  |  |  | Số vốn đã phân bổ | Số vốn chưa phân bổ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| TỔNG CỘNG | 2396591.9787 | 298038.9787 | 1812845 | 285708 | 0 | 0 | 673329.191 | 508724.091 | 164605.1 | 28.1% | 0
1 | Nguồn cân đối ngân sách địa phương | 878396.5248 | 50198.5248 | 785481 | 42717 |  |  | 324094 | 286770.7 | 37323.3 | 36.9%
2 | Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu | 626080.639 | 57753.639 | 405327 | 163000 |  |  | 192398.9 | 153284.5 | 39114.4 | 30.73%
3 | Nguồn chương trình MTQG | 325791.1137 | 47933.1137 | 277858 | 0 |  |  | 72988.9 | 29382.3 | 43606.6 | 22.4%
- | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 181584.1677 | 3904.1677 | 177680 |  |  |  | 14171.5 | 13535.9 | 635.6 | 7.804%
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 144206.9461 | 44028.9461 | 100178 |  |  |  | 58817.4 | 15846.4 | 42971 | 40.79%
4 | Nguồn ODA | 399053.7011 | 142153.7011 | 176909 | 79991 |  |  | 67800.7 | 23239.9 | 44560.8 | 16.99%
- | Cho các dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước | 129825.378 | 61248.378 | 68577 |  |  |  | 21327.2 | 5334.6 | 15992.6 | 16.43%
- | Không bao gồm dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước | 269228.3231 | 80905.3231 | 108332 | 79991 |  |  | 46473.5 | 17905.3 | 28568.2 | 17.26%
5 | Nguồn TPCP | 167270 |  | 167270 |  |  |  | 16046.691 | 16046.691 |  | 9.593%

## theo SL ước thực hiện (hidden)
Phụ lục 01 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ƯỚC GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020 ƯỚC THỰC HIỆN HẾT QUÝ II/2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)
STT | Nội dung | Kế hoạch vốn giải ngân trong năm 2020 |  |  |  |  | Kết quả giả ngân |  |  | Tỷ lệ giải ngân |  |  | Số vốn còn lại phải giải ngân theo báo cáo của Kho bạc nhà nước
|  | Tổng số | Kế hoạch các năm trước chuyển sang | Kế hoạch năm 2020 |  |  | Tổng cộng | Kế hoạch năm 2020 | Kế hoạch các năm trước chuyển sang | Tổng cộng | Kế hoạch năm 2020 | Kế hoạch các năm trước chuyển sang
|  |  |  | Tổng cộng | Số vốn đã phân bổ | Số vốn chưa phân bổ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(8/3)% | 12=(9/5)% | 13=(10/4)% | 14=3-8
| TỔNG CỘNG | 2375886.8148 | 302833.8148 | 2073053 | 1988157 | 84896 | 805276.1 | 640671 | 164605.1 | 33.89% | 30.9% | 54.35% | 1570610.7148 | 2375886.8148
1 | Nguồn cân đối ngân sách địa phương | 962776 | 47078 | 915698 | 877679 | 38019 | 363338.3 | 326015 | 37323.3 | 37.74% | 35.6% | 79.28% | 599437.7
2 | Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu | 520996 | 65669 | 455327 | 445327 | 10000 | 219255.4 | 180141 | 39114.4 | 42.08% | 39.56% | 59.56% | 301740.6
3 | Nguồn chương trình MTQG | 325791.1137 | 47933.1137 | 277858 | 277858 | 0 | 107791.6 | 64185 | 43606.6 | 33.09% | 23.1% | 90.97% | 217999.5137
- | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 181584.1677 | 3904.1677 | 177680 | 177680 |  | 48278.6 | 47643 | 635.6 | 26.59% | 26.81% | 16.28% | 133305.5677
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 144206.9461 | 44028.9461 | 100178 | 100178 |  | 59513 | 16542 | 42971 | 41.27% | 16.51% | 97.6% | 84693.9461
4 | Nguồn ODA | 399053.7011 | 142153.7011 | 256900 | 220023 | 36877 | 84020.8 | 39460 | 44560.8 | 21.06% | 15.36% | 31.35% | 315032.9011
- | Cho các dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước | 129825.378 | 61248.378 | 68577 | 68577 |  | 26192.6 | 10200 | 15992.6 | 20.18% | 14.87% | 26.11% | 103632.778
- | Không bao gồm dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước | 269228.3231 | 80905.3231 | 188323 | 151446 | 36877 | 57828.2 | 29260 | 28568.2 | 21.48% | 15.54% | 35.31% | 211400.1231
5 | Nguồn TPCP | 167270 |  | 167270 | 167270 |  | 30870 | 30870 |  | 18.46% | 18.46% |  | 136400
* | Ngoài ra Trung ương bổ sung từ nguồn ngân sách dự phòng (ngoài dự toán HĐND tỉnh giao) là 113 tỷ đồng cho 9 dự án tại Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

## theo SL ước thực hiện (2)
BIỂU
Theo dõi giao Kế hoạch vốn và giải ngân
STT | Nội dung | Tổng kế hoạch vốn giải ngân trong năm 2020 |  |  |  |  | Số vốn đã giải ngân |  |  | Tỷ lệ giải ngân |  |  |  | Số vốn còn lại phải giải ngân theo báo cáo của Kho bạc nhà nước
|  | Tổng số | Kế hoạch các năm trước chuyển sang | Kế hoạch năm 2020 |  |  | Tổng cộng | Kế hoạch năm 2020 | Kế hoạch các năm trước chuyển sang | Tổng cộng | Trên KH đã giao 2020 (gồm KH 2020 và chuyển nhiệm vụ chi) | Trên số vốn đã giao năm 2020 | Kế hoạch các năm trước chuyển sang
|  |  |  | Tổng cộng | Số vốn đã phân bổ | Số vốn chưa phân bổ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(8/3)% | 12=(8/(4+6))% | 13=(9/6)% | 14=(10/4)% | 15=3-8
| TỔNG CỘNG | 2396591.9778 | 298038.9778 | 2098553 | 1812845 | 285708 | 790423.6 | 640671 | 149701.8 | 32.98% | 37.45% | 35.4% | 50.23% | 1606168.3778 | 2396591.9778
1 | Nguồn cân đối ngân sách địa phương | 878396.524 | 50198.524 | 828198 | 785481 | 42717 | 348485.8 | 326015 | 22470.8 | 39.67% | 41.7% | 41.51% | 44.76% | 529910.724
2 | Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu | 626080.639 | 57753.639 | 568327 | 405327 | 163000 | 219255.4 | 180141 | 39114.4 | 35.02% | 47.35% | 44.44% | 67.73% | 406825.239
3 | Nguồn chương trình MTQG | 325791.1137 | 47933.1137 | 277858 | 277858 | 0 | 107791.6 | 64185 | 43606.6 | 33.09% | 33.09% | 23.1% | 90.97% | 217999.5137
- | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 181584.1677 | 3904.1677 | 177680 | 177680 |  | 48278.6 | 47643 | 635.6 | 26.59% | 26.59% | 26.81% | 16.28% | 133305.5677
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 144206.9461 | 44028.9461 | 100178 | 100178 |  | 59513 | 16542 | 42971 | 41.27% | 41.27% | 16.51% | 97.6% | 84693.9461
4 | Nguồn ODA | 399053.7011 | 142153.7011 | 256900 | 176909 | 79991 | 84020.8 | 39460 | 44510 | 21.06% | 26.33% | 22.31% | 31.31% | 315032.9011
- | Cho các dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước | 129825.378 | 61248.378 | 68577 | 68577 |  | 26192.6 | 10200 | 15992.6 | 20.18% | 20.18% | 14.87% | 26.11% | 103632.778
- | Không bao gồm dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước | 269228.3231 | 80905.3231 | 188323 | 108332 | 79991 | 57828.2 | 29260 | 28568.2 | 21.48% | 30.56% | 27.01% | 35.31% | 211400.1231
5 | Nguồn TPCP | 167270 |  | 167270 | 167270 |  | 30870 | 30870 |  | 18.46% | 18.46% | 18.46% |  | 136400

## Theo doi von thong bao sau
BIỂU
Theo dõi các dự án giao Thông báo sau của Kế hoạch vốn năm 2020
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên dự án bố trí ổn định dân di cư tự do | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn dự kiến giao năm 2020 | Nguyên nhân chưa giao/ vướng mắc, khó khăn | Dự kiến thời gian giao | Ghi chú
Tổng cộng |  |  | 285708
A | NGUỒN NSĐP |  | 42717
I | Lĩnh vực Y tế (nguồn XSKT) |  | 2000
1 | Kinh phí bổ sung thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo quy định Trung ương |  | 2000 | Dự kiến đối ứng cho dự án chương trình mạng lưới y tế cơ sở | Chờ TƯ điều chỉnh KH trung hạn
II | Các dự án khác |  | 26003
1 | Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1 | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | 25000 | Vướng mắc NĐ 68/CP. Hiện mới được phê duyệt | Đã trình phương án, điều chuyển và giao vốn trong tháng 7/2020
2 | Cải tạo, sửa chữa 04 nhà Văn hóa cộng đồng | Sở Văn hóa Thể thao Du lịch | 3
3 | Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2, tỉnh Đắk Nông | Sở Giáo dục Đào tạo | 1000
III | Nguồn Chính phủ vay về cho vay lại |  | 14714 | Các dự án chưa đủ điều kiện giao vốn ODA; chờ TƯ | Chờ TƯ phân bổ vốn ODA
B | NGUỒN NSTW |  | 163000
I | Danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia |  | 50000
| Dự kiến khởi công mới 2020 |  | 50000
| Chuyển từ dự án 212 hộ qua dự án chống hạn cấp bách |  | 40000 |  |  | Đã phân bổ
| Dự án Kè chống sạt lở sông Đắk Nang thôn Phú Tân xã Đắk Nang huyện Krông Nô | Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi | 10000 | Trung ương đã trình TTg xem xét bổ sung kế hoạch trung hạn | Dự kiến T7/2021
II | Các dự án cấp bách được NSTW bổ sung từ nguồn dự phòng năm 2019 |  | 113000
| Các dự án chuyển tiếp |  | 46000
1 | Dự án cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức | Sở Nông nghiệp và PTNT | 10000 | Chủ đầu tư đang trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án | Dự kiến T7/2021
2 | Dự án trọng điểm ổn định dân cư khu vực biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | Sở Nông nghiệp và PTNT | 8000 | đã hoàn thiện | Dự kiến T7/2022
3 | Dự án ổn định dân di cư tự do TK 1541 xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức | UBND huyện Tuy Đức | 10000 | Chủ đầu tư đang trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án | Dự kiến T7/2023
4 | Dự án ổn định dân di cư xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghia; | UBND thành phố Gia Nghĩa | 8000 | đã hoàn thiện | Dự kiến T7/2024
5 | Dự án ổn định dân di cư tự do Đăk Wer, Đắk R'lấp | UBND huyện Đắk R'lấp | 10000 | Chủ đầu tư đang trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án | Dự kiến T7/2025
| Các dự án mở mới |  | 67000
1 | Dự án trọng điểm ổn định DCTD xã Quảng Phú, huyện Krông Nô | Ban QLDA ĐTXD các CT nông nghiệp và PTNT | 10000 | Chủ đầu tư đang trình thẩm định, phê duyệt dự án | Dự kiến T7/2027
2 | Dự án ổn định dân di cư tự do xã Đắk N'Dót huyện Đắk Mil | Ban QLDA ĐTXD các CT nông nghiệp và PTNT | 10000 | đã được thẩm định, trình phê duyệt | Dự kiến T7/2028
3 | Dự án Quy hoạch ổn định dân DCTD tại 3 thôn Tân Lập, Bắc Sơn, Tân Định xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil | UBND huyện Đắk Mil | 7000 | Chủ đầu tư đang trình thẩm định, phê duyệt dự án | Dự kiến T7/2029
4 | Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô | Ban QLDA ĐTXD các CT nông nghiệp và PTNT | 40000 | đã được thẩm định, trình phê duyệt | Dự kiến T7/2030
C | NGUỒN VỐN ODA |  | 79991 | Chờ TƯ điều chỉnh KH trung hạn nguồn ODA
| Các dự án chuyển tiếp |  | 75991
1 | Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới | Sở Nông nghiệp và PTNT | 74991 | Tiếp tục rà soát giao vốn | Dự kiến T7/2028 | Đã giao đợt 1: 43,114 triệu đồng
2 | Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông. | Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | 1000 | Đã đủ nhu cầu so với trung hạn. Giao KH nhưng TƯ không nhận nợ |  | Điều chuyển trong T7
| Các dự án mở mới |  | 4000
1 | Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB tỉnh Đắk Nông | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT | 4000 | Đã kiến nghị TƯ bổ sung kế hoạch trung hạn nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến phản hồi | Chờ TƯ bổ sung kế hoạch trung hạn