## GN 20,11
Phụ lục số 01
Phụ lục 01 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2017 ĐẾN HẾT NGÀY 20/11/2017
(Kèm theo Báo cáo số 401/BC-SKH-THQH ngày 30 tháng 11 năm 2017của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Tổng số kế hoạch |  |  | Kế hoạch vốn năm 2016 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài (bao gồm nguồn bổ sung năm 2016) |  |  | Kế hoạch năm 2017 |  |  |  |  | Giải ngân đến hết ngày 20/11/2017 |  |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân vốn chuyển nhiệm vụ chi 2016 sang năm 2017 | Tỷ lệ giải ngân kế hoạch 2017 | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Trong đó |  | Tổng số | KH 2017 |  | KH 2016 kéo dài
[11 empty] | Giao đầu năm | Bổ sung trong năm |  | Trong nước | Nước ngoài | Trong nước | Nước ngoài
TỔNG SỐ |  | 1493392.6 | 1285827.6 | 157051 | 119646.6 | 119646.6 | 0 | 1373746 | 1216695 | 157051 | 1178727 | 195019 | 1040106 | 847887 | 151000 | 41219 | 0 | 34.45% | 72.71% | 69.65%
I | VỐN ĐTPT NGUỒN NSNN | 1493392.6 | 1285827.6 | 157051 | 119646.6 | 119646.6 | 0 | 1373746 | 1216695 | 157051 | 1178727 | 195019 | 1040106 | 847887 | 151000 | 41219 | 0 | 34.45% | 72.71% | 69.65%
1 | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm các khoản trả nợ vay và hỗ trợ doanh nghiệp) | 590659.6 | 590659.6 | 0 | 9653.6 | 9653.6 |  | 581006 | 581006 |  | 581006 |  | 433867 | 427246 |  | 6621 |  | 68.59% | 73.54% | 73.45%
2 | Các chương trình mục tiêu | 526370 | 526370 | 0 | 26700 | 26700 |  | 499670 | 499670 |  | 440670 | 59000 | 426233 | 409880 |  | 16353 |  | 61.25% | 82.03% | 80.98% |  | 404612.4268
3 | Các chương trình mục tiêu quốc gia | 168798 | 168798 | 0 | 46279 | 46279 |  | 122519 | 122519 |  |  | 122519 | 20294 | 10761 |  | 9533 |  | 20.6% | 8.783% | 12.02%
- | Vốn đầu tư | 137199 | 137199 | 0 | 46279 | 46279 |  | 90920 | 90920 |  |  | 90920 | 13789 | 4256 |  | 9533 |  | 20.6% | 4.681% |  |  | 360
- | Vốn sự nghiệp | 31599 | 31599 | 0 | 0 |  |  | 31599 | 31599 |  |  | 31599 | 6505 | 6505 |  |  |  |  | 20.59% |  |  | 225
4 | Vốn nước ngoài (ODA) | 157051 | 0 | 157051 | 0 |  |  | 157051 |  | 157051 | 157051 |  | 151000 |  | 151000 |  |  |  | 96.15% | 96.15%
5 | Vốn TPCP | 50514 |  |  | 37014 | 37014 |  | 13500 | 13500 |  |  | 13500 | 8712 |  |  | 8712 |  | 23.54% | 0% | 17.25%
- | Y tế |  |  |  |  | 3014 | [6 empty] | 651 |  |  | 651
- | Chương trình Xây dựng Nông thôn mới |  |  |  |  | 34000 | [6 empty] | 8061 |  |  | 8061
- | Chương trình kiên cố hóa trường lớp học | [6 empty] | 13500 | 13500 |  |  | 13500 | [6 empty] | 0%

## PL02
Phụ lục 02 TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT, SỔ XỐ KIẾN THIẾT VÀ KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo số 401/BC-SKH-THQH ngày 30 tháng 11 năm 2017của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông)
ĐVT: đồng
STT | Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án) | Chủ đầu tư | Mã dự án | QĐ giao kế hoạch vốn ĐTPT nguồn NSNN năm 2017 (QĐ số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2017) | [10 empty] | Nhập Tabmis | Tình hình giải ngân đến 20/11/2017
[5 empty] | Đã nhập vào hệ thống Tabmis Đợt 1 (tính đến ngày 10/4/2017) | Đã nhập vào hệ thống Tabmis Đợt 2 (tính đến ngày 27/4/2017) | Đã nhập vào hệ thống Tabmis Đợt 3 (tính đến ngày 15/5/2017). Thực hiện theo Công văn 2132/UBND-KTKH ngày 27/4/2017 | Đã nhập vào hệ thống Tabmis Đợt 4 (tính đến ngày 08/6/2017) | Đã nhập vào hệ thống Tabmis Đợt 5 (tính đến ngày 09/6/2017) | Đã nhập vào hệ thống Tabmis Đợt 6 (tính đến ngày 02/8/2017) | Đã nhập vào hệ thống Tabmis Đợt 7 (tính đến ngày 25/8/2017) | Đã nhập vào hệ thống Tabmis Đợt 8 (tính đến ngày 11/9/2017) | Đã nhập vào hệ thống Tabmis Đợt 9 (tính đến ngày 12/9/2017) | Đã nhập vào hệ thống Tabmis Đợt 10 (tính đến ngày 06/11/2017) |  | Khối lượng giải ngân | chênh lệch | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
A | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 66600000000 | 5000000000 | 3000000000 | 19420500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000000 | 0 | 27636500000 | 21583448831 | 6053051169 |  | Thu sử dụng đất là 29,065 tỷ đồng
II | Trích lập quỹ phát triển đất | [13 empty] | 0
1 | Đường Bắc Nam giai đoạn 2 | Sở Giao thông Vận tải | 7177456 | 14800000000 | [8 empty] | 216000000 |  | 216000000 | 0 | 216000000 | 0%
III | Các dự án hạ tầng có thu tiền sử dụng đất | [13 empty] | 0 |  | 0
1 | Dự án làng quân nhân Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 7004686 | 10879000000 |  |  | 5439500000 | [7 empty] | 5439500000 | 5439500000 | 0 | 50%
2 | Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông (Sùng Đức) | Công an tỉnh | 7004692 | 601000000 |  |  | 300500000 | [7 empty] | 300500000 | 79344000 | 221156000 | 13.2%
3 | Cấp nước sinh hoạt thuộc Công trình: Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông (Khu vực tỉnh lộ 4) | Công an tỉnh | 7004692 | 1176000000 |  |  | 588000000 | [7 empty] | 588000000 | 0 | 588000000 | 0%
4 | Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông (Khu Hồ Đại la, giai đoạn 1) | Công an tỉnh | 7004692 | 5998000000 |  |  | 2999000000 | [7 empty] | 2999000000 | 2754924000 | 244076000 | 45.93%
5 | Khu nhà ở CBCS tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa | Công an tỉnh | 7004692 | 1200000000 |  |  | 600000000 | [7 empty] | 600000000 | 600000000 | 0 | 50%
6 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nia, đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông | Sở Xây dựng | 7032763 | 3605000000 |  |  | 1802500000 | [7 empty] | 1802500000 | 775767000 | 1026733000 | 21.52%
7 | Doanh trại cơ quan quân sự thị xã Gia Nghĩa | BCH quân sự thị xã Gia Nghĩa | 7004686 | 11300000000 | 5000000000 |  | 650000000 | [7 empty] | 5650000000 | 2100000000 | 3550000000 | 18.58%
8 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 23ha thuộc quy hoạch Đông Nam, thị xã Gia Nghĩa | Sở Xây dựng | 7043444 | 5000000000 |  | 1500000000 | 1000000000 | [7 empty] | 2500000000 | 2500000000 | 0 | 50%
9 | Phương án hỗ trợ tiền thuê nhà, kinh phí đền bù giải phóng bằng các dự án có thu tiền sử dụng đất tại Gia Nghĩa | [13 empty] | 0 |  | 0
9.1 | Hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh, Phòng CSPCCC, Phòng CSGT Công an tỉnh | Công an tỉnh | 7004692 | 2011000000 |  |  | 2011000000 | [7 empty] | 2011000000 | 2010400000 | 600000 | 99.97%
9.2 | Hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án Khu nhà ở CBCS Đại La | Công an tỉnh | 7004692 | 181000000 |  |  | 181000000 | [7 empty] | 181000000 | 181000000 | 0 | 100%
9.3 | Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trụ sở Tỉnh ủy khu số 2 (đợt 3) | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh | 7190074 | 203000000 |  |  | 203000000 | [7 empty] | 203000000 | 0 | 203000000 | 0%
9.4 | Bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho hộ (Bà:) Nguyễn Thị Phương | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 7004686 | 443000000 |  |  | 443000000 | [7 empty] | 443000000 | 443000000 | 0 | 100%
9.5 | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Chi cục văn thư - Lưu trữ tỉnh (lần 2) | Sở Nội vụ | 7278057 | 203000000 |  |  | 203000000 | [7 empty] | 203000000 | 199513831 | 3486169 | 98.28%
2 | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 | [13 empty] | 0 |  | 0
2.1 | Đường Vành đai khu tái định cư B giai đoạn 1 (Đường ĐC 16) | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 7528154 | 9000000000 |  | 1500000000 | 3000000000 | [7 empty] | 4500000000 | 4500000000 | 0 | 50%
B | Y tế (Nguồn xổ số kiến thiết) |  |  | 20000000000 | 2500000000 | 0 | 0 | 4400000000 | 0 | 0 | 0 | 4100000000 | 0 | 3000000000 | 14000000000 | 12108889000 | 1891111000 | 60.54% | Thu XSKT 14,086 tỷ
1 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 | [13 empty] | 0 |  | 0
1.1 | Mua sắm, cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông | Sở Y tế tỉnh Đắk Nông | 7488539 | 1500000000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã xin điều chuyển sang dự án khác
2 | Các dự án chuyển tiếp sang năm 2017 | [13 empty] | 0 |  | 0
2.1 | Trạm y tế xã Nhân Cơ | Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk R'lấp | 7556783 | 1600000000 | 1000000000 |  |  | 0 |  |  |  | 600000000 |  |  | 1600000000 | 1600000000 | 0 | 100%
2.2 | Trạm y tế xã Tâm thắng | Ban Quản lý các Dự án huyện Cư Jút | 7558015 | 1900000000 | 1500000000 |  |  | 400000000 | [6 empty] | 1900000000 | 1824131000 | 75869000 | 96.01%
2.3 | Trạm y tế xã Đắk Lao | Ban quản lý dự án xây dựng Đắk Mil | 7558640 | 1600000000 |  |  |  | 1000000000 |  |  |  | 400000000 |  |  | 1400000000 | 1400000000 | 0 | 87.5%
2.4 | Trạm Y tế xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông | Ban quản lý các dự án huyện Cư Jút | 7579987 | 1600000000 |  |  |  | 1000000000 |  |  |  | 600000000 |  |  | 1600000000 | 1440000000 | 160000000 | 90%
3 | Các dự án khởi công mới năm 2017 | [13 empty] | 0 |  | 0
3.1 | Sửa chữa cục bộ một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông | Sở Y tế tỉnh Đắk Nông | 7597978 | 4300000000 | [7 empty] | 1500000000 |  | 1500000000 | 3000000000 | 1500000000 | 1500000000 | 34.88%
3.2 | Trạm y tế xã Quảng Trực | Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức | 7601292 | 2500000000 |  |  |  | 1000000000 | [6 empty] | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 40%
3.3 | Trạm y tế xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut | Ban Quản lý các dự án huyện Cư Jút | 7600123 | 2500000000 | [7 empty] | 1000000000 |  | 750000000 | 1750000000 | 1750000000 | 0 | 70%
3.4 | Trạm y tế xã Đắk Drô, huyện Krông Nô | Ban quản lý dự án huyện Krông Nô | 7599569 | 2500000000 |  |  |  | 1000000000 | [5 empty] | 750000000 | 1750000000 | 1594758000 | 155242000 | 63.79%

## PL03
Phụ lục 03 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo số 401/BC-SKH-THQH ngày 30 tháng 11 năm 2017của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông)
Đơn vị: triệu đồng
STT | Mã dự án | Nội dung | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 | Lũy kế giá trị khối lượng chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo | Vốn đầu tư đã thanh toán từ đầu năm đến hết 20/11/2017 |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
[6 empty] | Tổng số | Trong đó gồm
[7 empty] | Thanh toán KLHT | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
A |  | Nguồn vốn ngân sách địa phương
I |  | Chuẩn bị đầu tư
1 | 7572454 | Nâng mức đảm bảo tưới từ 3.292 ha ca phê và hồ tiêu, 729 ha lúa hiện trạng lên 6.021ha ca phê và hồ tiêu, 729ha lúa (Tăng mức đảm bảo tưới cho 2,729 ha ca phê và hồ tiêu, cây trồng có giá trị kinh tế cao | Sở NN&PTNT | 896.567 | 719.6585 | 719.6585 | 719.6585 | 0 | 80.27%
2 | 7572458 | Nâng mức đảm bảo tưới từ 1.060 ha ca phê và hồ tiêu, 600 ha lúa hiện trạng lên 3.060 ha ca phê và hồ tiêu, 600ha lúa (Tăng mức đảm bảo tưới cho 2.000 ha cà phê và hồ tiêu, cây trồng có giá trị kinh tế cao | Sở NN&PTNT | 3103.433 | 2623.1595 | 2623.1595 | 2623.1595 | 0 | 84.52%
3 |  | Thông báo sau |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II |  | Thực hiện các dự án
II.1 |  | Giáo dục đào tạo
1 |  | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016
1.1 | 7279895 | Trường THPT chuyên tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) | Sở GDĐT | 2718 | 2477.517 | 2477.517 | 2477.517 | 0 | 91.15%
1.2 | 7048523 | Trường THCS Nguyễn Tất thành, thị trấn Gia Nghĩa | UBND thị xã Gia Nghĩa | 85 | 56.6 | 68.3 | 56.6 | 11.7 | 80.35%
1.3 | 7609318 | Trường phổ thông dạy nghề tại tỉnh Mondulkiri - Campuchia | Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 678 | 678 | 678 | 678 | 0 | 100%
1.4 | 7317148 | Nhà trẻ xã Ea Pô thuộc dự án Quy hoạch ổn định dân di cư tự do khu vực Cồn Dầu xã Ea Pô, huyện Cư Jut (HM: nhà sinh hoạt, nhà phục vụ, trang thiết bị, sân,...) | Ban QLDA huyện Cư Jut | 78 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 0 | 78.85%
1.5 | 7462238 | Khối nhà lớp học 02 tầng (11 phòng), Trường THPT Phan Bội Châu, xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông | Sở GDĐT | 1000 | 947.5 | 947.5 | 947.5 | 0 | 94.75%
1.6 | 7462251 | Trường THPT Lương Thế Vinh | Sở GDĐT | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100%
2 |  | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017
2.1 | 7445946 | Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông | Sở GDĐT | 2500 | 892.4 | 1125.225 | 892.4 | 232.825 | 45.01%
2.2 | 7387303 | Trường THPT chuyên tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Sở GDĐT | 12000 | 3806.7 | 7759.7 | 3806.7 | 3953 | 64.66%
2.3 | 7244713 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tuy Đức | Huyện ủy Tuy Đức | 1000 | 883.525 | 883.525 | 883.525 | 0 | 88.35%
2.4 | 7413694 | Trường THPT Nguyễn Đình chiểu, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp (giai đoạn 1) | UBND huyện Đắk R'lấp | 4000 | 2711.3 | 3988 | 2711.3 | 1276.7 | 99.7%
2.5 |  | Bổ sung vốn cho Ngân sách cấp huyện thực hiện hoàn thành Đề án KCH trường lớp học, nhà công vụ giáo viên các trường mầm non, phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2016
- |  | Huyện Cư Jut |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- |  | Huyện Đắk Song |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- |  | Huyện Đăk R'Lấp |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- |  | Huyện Đăk Mil |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- |  | Huyện Đăk G'Long |  | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- |  | Huyện Tuy Đức |  | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2017
3.1 | 7004686 | Nhà làm việc, nhà ở Ban giám hiệu Trường Quân sự địa phương | Trường Quân sự địa phương | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 100%
3.2 | 7559597 | Trường THPT Phan Đình Phùng (giai đoạn 2) | Ban QLDA Đắk Song | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |  | 100%
3.3 | 7558581 | Nhà công vụ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Tuy Đức | Ban QLDA Tuy Đức | 600 | 536.073 | 536.073 | 536.073 | 0 | 89.35%
3.4 | 7372595 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đắk G'Long | UBND huyện Đắk G'Long | 4500 | 298.736 | 1636.746 | 298.736 | 1338.01 | 36.37%
3.5 | 7558802 | Xây dựng ký túc xá, nhà ăn Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Đắk Mil | Sở GDĐT | 3500 | 3096 | 3096 | 3096 | 0 | 88.46%
3.6 | 7558807 | Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jut | Sở GDĐT | 2822 | 2607.6 | 2607.6 | 2607.6 | 0 | 92.4%
4 |  | Các dự án khởi công mới năm 2017
4.1 | 7602295 | Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long | Ban QLDA huyện Đắk G'Long | 8200 | 1283.19 | 7610.334 | 1283.19 | 6327.144 | 92.81%
4.2 | 7605015 | Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) | Trường Chính trị tỉnh | 6500 | 552.6783 | 6323.4783 | 552.6783 | 5770.8 | 97.28%
4.3 | 7558637 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Du (giai đoạn 2) | Ban QLDA xây dựng Đắk Mil | 5500 | 2726.901 | 5500 | 2726.901 | 2773.099 | 100%
4.4 | 7603915 | Trường THCS Nguyễn Du, xã Quảng Khê, huyện Đắk G'Long (Giai đoạn 1) | Ban QLDA huyện Đắk G'Long | 3800 | 724.238 | 3800 | 724.238 | 3075.762 | 100%
4.5 | 7606899 | Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức | Ban QLDA huyện Tuy Đức | 4000 | 300.2 | 3194.2 | 300.2 | 2894 | 79.86%
4.6 | 7557148 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tường rào, nhà công vụ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông | Sở GDĐT | 1000 | 930.5 | 952.2 | 930.5 | 21.7 | 95.22%
4.7 | 7606286 | Trường THPT xã Đắk Wil, huyện Cư Jut | Ban QLDA huyện Cư Jut | 4500 | 100 | 4300 | 100 | 4200 | 95.56%
4.8 | 7603964 | Trường THPT Lê Quý Đôn; Hạng mục: 04 phòng học và hạ tầng kỹ thuật | Ban QLDA huyện Tuy Đức | 1500 | 223.8 | 1377.545 | 223.8 | 1153.745 | 91.84%
4.9 | 7599568 | Trường THPT Krông Nô; hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng, 03 tầng | Ban QLDA huyện Krông Nô | 3000 | 2277.6 | 2927.3 | 2277.6 | 649.7 | 97.58%
II.2 |  | Khoa học, công nghệ
1 |  | Các dự án đã hoàn thành, đi vào sử dụng trước 31/12/2016
1.1 | 7415115 | Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh (giai đoạn I) | Sở TTTT | 216 | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 0 | 99.95%
2 |  | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017
2.1 | 7371035 | Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông | Sở TNMT | 2000 | 1956.1 | 1956.1 | 1956.1 | 0 | 97.8%
3 |  | Các dự án chuyển tiếp sau năm 2017
Thông tin truyền thông
3.1 | 7560225 | Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đăk Nông | Văn phòng UBND tỉnh | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | 7560453 | Phần mềm văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đăk Nông | Văn phòng UBND tỉnh | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  | Các dự án khởi công mới năm 2017
Thông tin truyền thông
4.1 | 7004686 | Mua sắm thiết bị phòng đọc điện tử trong cơ quan và đơn vị Lực lượng vũ trang tỉnh Đăk Nông | Bộ CHQS | 1000 | 0 | 642.5 | 0 | 642.5 | 64.25%
4.2 | 7593784 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 | Văn phòng Tỉnh ủy | 4000 | 174.9192 | 174.9192 | 174.9192 | 0 | 4.373%
4.3 | 7556404 | Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông | Sở TTTT | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Khoa học công nghệ
4.4 | 7564669 | Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT | 4000 | 862.7 | 3800.426 | 862.7 | 2937.726 | 95.01%
4.5 | 7560159 | Nâng cao năng lực cho TTTT ứng dụng KHCN tỉnh Đắk Nông | Sở Khoa học công nghệ | 10000 | 2811 | 2811 | 2811 |  | 28.11%
II.3 |  | Các dự án khác
1 |  | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016
1.1 | 7430574 | Đường giao thông lên thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh tại xã Đức Xuyên | UBND huyện Krông Nô | 3739 | 3737.549 | 3737.549 | 3737.549 | 0 | 99.96%
1.2 | 7481226 | Sửa chữa, nâng cấp hồ Đắk Láp, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông | 300 | 234.4 | 258.8561 | 234.4 | 24.4561 | 86.29%
1.3 | 7431816 | Sữa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Đắk Blung, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức |  | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | 100%
1.4 | 7398433 | Đường nối từ đập Đăk Buk So lên đường trục chính trung tâm huyện Tuy Đức (Lý trình: Km0+00 - Km0+279,1m) | UBND huyện Tuy Đức | 3591 | 3434.712 | 3434.712 | 3434.712 | 0 | 95.65%
1.5 | 7309792 | Đường cứu nạn, cứu hộ xã Buôn Choah, huyện Krông Nô | UBND huyện Krông Nô | 3922 | 3450.897 | 3450.897 | 3450.897 | 0 | 87.99%
1.6 | 7368913 | Nâng cấp, mở rộng Đường Quang Trung, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa | Sở GTVT | 11642 | 9641.6 | 10897.3 | 9641.6 | 1255.7 | 93.6%
1.7 | 7284927 | Nhà khách tỉnh Đắk Nông | Văn phòng Tỉnh ủy | 5200 | 3159.2 | 3159.2 | 3159.2 | 0 | 60.75%
1.8 | 7403064 | San lấp mặt bằng dự án tái định cư xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức | UBND huyện Tuy Đức | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100%
1.9 | 7409568 | Đường vành đai 2, đoạn từ Trạm Y tế phường Nghĩa Phú đến cuối đường Lê Hồng Phong (Giai đoạn 1) | UBND thị xã Gia Nghĩa | 1900 | 428.953 | 428.953 | 428.953 | 0 | 22.58%
1.10 | 7400323 | Kéo dài kênh tưới Đắk Diêr 1,5km, huyện Cư Jut (HM: Kênh và công trình trên kênh) | UBND huyện Cư Jut | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 100%
1.11 | 7004686 | Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc huyện đội Đắk R'Lấp | BCH quân sự huyện Đắk R'Lấp | 1500 | 1478.483 | 1478.483 | 1478.483 | 0 | 98.57%
1.12 | 7398574 | Nhà bao che đặt máy phát sóng xã Quảng Phú, huyện Krông Nô | Đài PTTH tỉnh | 800 | 744.18 | 744.18 | 744.18 | 0 | 93.02%
1.13 | 7396085 | Điều chỉnh, mở rộng đường Lê Lai, thị xã Gia Nghĩa | UBND thị xã Gia Nghĩa | 2400 | 2308.491 | 2308.491 | 2308.491 | 0 | 96.19%
1.14 | 7376045 | Đường giao thông nội Bon Sa Pa, xã Thuận An | Phòng DT huyện Đắk Mil | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100%
1.15 | 7385135 | Đường đến khu sản xuất suối Đăk Drí | Ban QLDA huyện Krông Nô | 500 | 400.041 | 400.041 | 400.041 | 0 | 80.01%
1.16 | 7009755 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng | Công ty phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 0 | 100%
1.17 | 7470426 | Sửa chữa nhà làm việc; xây mới trụ sở tiếp công dân, nhà bảo vệ thuộc công trình Trụ sở làm việc thanh tra tỉnh | Thanh tra tỉnh | 1000 | 950 | 950 | 950 | 0 | 95%
1.18 | 7462220 | Cải tạo, sửa chữa và mở rộng Hội trường Thị ủy Gia Nghĩa | Thị ủy thị xã Gia Nghĩa | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 100%
1.19 | 7155335 | Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông | Sở LĐTBXH | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.20 | 7480188 | Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà may mắn | Trung tấm phát triển quỹ đất Krông Nô | 1110 | 1109.725 | 1109.725 | 1109.725 | 0 | 99.98%
1.21 | 7330934 | Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: quy hoạch Khu văn hóa giải trí Liêng Nung, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa | Trung tâm đo đạc tư vấn tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông | 5325 | 5217.91 | 5325 | 5217.91 | 107.09 | 100%
1.22 | 7004686 | Hoàn ứng bồi thường, GPMB và tái định cư khu vực quy hoạch thao trường bắn đạn thật xã Đức Xuyên | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.23 | 7004686 | Giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng thao trường tổng hợp bắn đạn thật của lực lượng vũ trang tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2017
2.1 | 7329421 | Tượng đài Anh hùng N'Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên | Sở Văn hóa thể thao và du lịch | 3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | 7479595 | Bổ sung công nghệ, thiết bị của trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Tâm Thắng | Công ty phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng | 7861 | 6321.472 | 6321.472 | 6321.472 | 0 | 80.42%
3 |  | Các dự án Ngân sách Trung ương dừng hỗ trợ chuyển về NSĐP
3.1 |  | Trụ sở xã
- | 7593189 | Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Đắk Ngo; Hạng mục: Trụ sở làm việc | UBND huyện Tuy Đức | 454 | 417.513 | 417.513 | 417.513 | 0 | 91.96%
- | 7091264 | Trụ sở HĐND - UBND xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức | UBND huyện Tuy Đức | 268 | 257.926 | 257.926 | 257.926 | 0 | 96.24%
- | 7267859 | Trụ sở xã xã Đắk Săk, huyện Đắk Mil (HM: Xây dựng mới nhà làm việc, cải tạo hội trường) | UBND xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil | 748 | 748 | 748 | 748 | 0 | 100%
3.2 |  | Vốn chương trình mục tiêu quốc gia chuyển qua
- | 7042301 | Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Đà, huyện Krông Nô | UBND huyện Krông Nô | 444 | 84.422 | 97.826 | 84.422 | 13.404 | 22.03%
3.3 |  | Chương trình Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg
- | 7070911 | Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đăk R'Tih, huyện Tuy Đức | UBND huyện Tuy Đức | 38 | 37.891 | 37.891 | 37.891 | 0 | 99.71%
4 |  | Đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA và NSTW
4.1 |  | Đối ứng các dự án ODA
- | 7065326 | Đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Ha, huyện Đắk G'Long | UBND huyện Đắk Glong | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100%
- | 7557066 | Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 6000 | 997.5 | 1998.4 | 997.5 | 1000.9 | 33.31%
- |  | Hỗ trợ xử lý chất thải y tế bệnh viện tỉnh Đắk Nông | Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
+ | 7582571 | Xử lý chất thải rắn y tế và hệ thống y tế và hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R'Lấp thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện |  | 157 | 133.6945 | 140.6782 | 133.6945 | 6.9837 | 89.6%
+ | 7582564 | Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jut thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện |  | 113 | 96.8065 | 103.7165 | 96.8065 | 6.91 | 91.78%
+ | 7582561 | Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện |  | 114 | 97.2225 | 104.043 | 97.2225 | 6.8205 | 91.27%
+ | 7582556 | Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện |  | 181 | 161.5345 | 172.5806 | 161.5345 | 11.0461 | 95.35%
+ | 7582546 | Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện |  | 110 | 102.9035 | 109.1963 | 102.9035 | 6.2928 | 99.27%
+ | 7582575 | Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện |  | 114 | 97.0825 | 103.9952 | 97.0825 | 6.9127 | 91.22%
+ | 7582577 | Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đắk G'Long, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện |  | 113 | 96.8015 | 103.5421 | 96.8015 | 6.7406 | 91.63%
+ | 7582580 | Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô, thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện |  | 98 | 86.0945 | 92.4466 | 86.0945 | 6.3521 | 94.33%
- |  | Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên | Ban QLDA phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên - Sở NN&PTNT
+ | 7457042 | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi Krông Nô |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100%
+ | 7457043 | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi Cư Jut |  | 2400 | 2187.243 | 2187.243 | 2187.243 | 0 | 91.14%
+ | 7486250 | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi Quảng Lộc, thôn 2 Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 100%
- | 7593791 | Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Nông | Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | 1000 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 0 | 99.99%
- | 7073572 | Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông, thuộc dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ khu vực Miền Trung | Công ty cổ phần cấp nước và phát triển đô thị tỉnh | 6346 | 6345.948 | 6345.948 | 6345.948 | 0 | 100%
- | 7544044 | Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (dự án VNSat) tỉnh Đắk Nông | Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông | 500 | 0 | 206.45 | 0 | 206.45 | 41.29%
4.2 |  | Đối ứng các dự án sử dụng vốn NSTW
- | 7004692 | Trụ sở làm việc Công an thị trấn Đắk Mâm huyện Krông Nô | Công an tỉnh | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100%
- |  | Chương trình bảo vệ, phát triển rừng bền vững
+ | 7332610 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng của BQL rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp giai đoạn 2011-2015 | Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp
|  | Thanh toán tiền công chăm sóc rừng trồng năm thứ 3 (năm 2015 chưa được cấp) |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Hạ tầng 10% |  | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Chi phí quản lý 8% |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II.4 |  | Nguồn vốn khác bổ sung cho đầu tư phát triển (20 tỷ từ nguồn vượt thu, kết dư ngân sách …) + Hoàn trả tiền đền bù, GPMB dự án khu tái định cư Sùng Đức 131,5 ha (25 tỷ) |  | 31000 | 13008.392 | 15793.762 | 13008.392 | 2785.37
1 |  | Các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016
1.1 |  | Bồi thường giải phóng mặt bằng trụ sở Tỉnh ủy | Trung tâm đo đạc tư vấn TNMT
- | 7109602 | Phương án bổ sung tiền thuê nhà dự án Đường nối 2 trung tâm hành chính tỉnh thuộc khu 131,5 ha Sùng Đức |  | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 98%
- | 7109594 | Xây dựng khu tái định cư số 3 Sùng Đức |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7109600 | Đường Đăm Bri mở rộng (bổ sung lần 2 ) |  | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 0 | 100%
- | 7097387 | Trường chuyên THPT tỉnh Đắk Nông (bổ sung lần 2) |  | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7109600 | Bổ sung tiền thuê nhà cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án Đường Đăm Bri (đợt 1, đợt 2) |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7109594 | Bổ sung tiền thuê nhà cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án Khu số 3 Sùng Đức |  | 18 | 3.622 | 3.622 | 3.622 | 0 | 20.12%
- | 7109602 | Bổ sung tiền thuê nhà cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án Đường nối 2 trung tâm hành chính tỉnh (giai đoạn 1) |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100%
- | 7151892 | Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng khu số 4 Sùng Đức (đợt 3) |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7118440 | Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng khu dân cư Sùng Đức 131,5 ha |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  | Các dự án khởi công mới năm 2017
2.1 | 7603051 | Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 04 huyện Đắk Mil | Sở Công thương | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100%
2.2 | 7004686 | Cải tạo hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông | 2700 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 92.59%
2.3 | 7601854 | Đầu tư xây dựng tường rào, cổng, nhà bảo vệ và đường vào Trụ sở Tỉnh đoàn Đắk Nông và Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh | Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông | 1000 | 67.598 | 967.598 | 67.598 | 900 | 96.76%
2.4 | 7004686 | Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Tuy Đức | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông | 7300 | 3270.918 | 3787.173 | 3270.918 | 516.255 | 51.88%
2.5 | 7605819 | Trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy | Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông | 4500 | 3175.398 | 3566.398 | 3175.398 | 391 | 79.25%
2.6 | 7369418 | Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông | Sở Ngoại vụ | 5700 | 442.901 | 442.901 | 442.901 | 0 | 7.77%
2.7 | 7408339 | Đường Tô Hiến Thành (kéo dài) nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung | Sở Giao thông vận tải | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8 | 7609263 | Hạng mục Thang máy Trụ sở làm việc HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh | Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Nông | 1100 | 71.155 | 1049.27 | 71.155 | 978.115 | 95.39%
B |  | Nguồn vốn NSTW bổ sung có mục tiêu thuộc kế hoạch đầu năm
I |  | Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng
1 |  | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016
|  | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 7366783 | Tháp ăng ten tự đứng huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông | Đài phát thanh truyền hình tỉnh | 181 | 180.1 | 180.1 | 180.1 | 0 | 99.5%
1.2 | 7004686 | Hạ tầng khu dân cư BĐBP và khu tái định cư nhân dân (Khu A) | Bộ đội chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông | 2326 | 2325.806 | 2325.806 | 2325.806 | 0 | 99.99%
1.3 | 7004686 | Cải tạo, nâng cấp đường vào đồn biên phòng 757 | Bộ đội chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 0 | 100%
1.4 | 7004686 | Nhà huấn luyện đa năng phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông | 559 | 334.1 | 334.1 | 334.1 | 0 | 59.77%
1.5 | 7004686 | Dự án Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Trung đoàn 994 tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông | 411 | 288.835 | 288.835 | 288.835 | 0 | 70.28%
1.6 | 7004686 | Đập dự trữ nước sinh hoạt Tiểu đoàn huấn luyện, cơ động | Bộ đội chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 100%
1.7 | 7095945 | Đường giao thông từ quốc lộ 14 đi trung tâm cụm xã Đắk R'tih, huyện Đắk R'lấp | UBND huyện Đắk R'Lấp | 893 | 354.284 | 354.284 | 354.284 | 0 | 39.67%
1.8 | 7384918 | Trụ sở làm việc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông | Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông | 1390 | 1283.284 | 1283.284 | 1283.284 | 0 | 92.32%
1.9 | 7263765 | Kè chống sạt lở Buôn Knha xã Đắk Wil, huyện Cư Jut | UBND huyện Cư Jút | 669 | 638.865 | 638.865 | 638.865 | 0 | 95.5%
1.10 | 7180509 | Nâng cấp đập đầu mối hồ chứa nước Đăk Buk So kết hợp giao thông qua trung tâm hành chính huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông | UBND huyện Tuy Đức | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 100%
1.11 | 7004686 | Đường vào Sở chỉ huy thời chiến (công trình ST01) | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12 | 7488598 | Xây dựng đoạn Km21+636,11 -:- Km24+636,11 thuộc dự án đường Đắk Mâm đi đồn 7 (759) - Tỉnh lộ 3 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đắk Nông | 405 | 405 | 405 | 405 | 0 | 100%
1.13 | 7131606 | Trụ sở làm việc Huyện ủy Đắk G'Long | Huyện ủy Đắk G'Long | 176 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.14 | 7036726 | Nhà in tỉnh Đắk Nông | Sở Văn hóa thể thao và Du lịch | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 100%
1.15 | 7330649 | Nâng cấp công trình thuỷ lợi Đắk Ru 1, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp | UBND huyện Đắk R'Lấp | 2786 | 2317.89 | 2317.89 | 2317.89 | 0 | 83.2%
1.16 | 7196277 | Nghĩa trang thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông | UBND thị xã Gia Nghĩa | 452 | 447.5 | 447.5 | 447.5 | 0 | 99%
1.17 | 7307908 | Xây tường rào đài tưởng niệm huyện Tuy Đức | UBND huyện Tuy Đức | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 | 7391958 | Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông | Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19 | 7363877 | Hồ Thác Hôn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil (thuộc danh mục công trình thủy lợi phục vụ đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa) | UBND huyện Đắk Mil | 3207 | 2540.552 | 2540.552 | 2540.552 | 0 | 79.22%
1.20 | 7054437 | Mở rộng vùng phủ sóng chương trình truyền hình địa phương tỉnh Đắk Nông | Đài phát thanh truyền hình tỉnh | 495 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 0 | 38.81%
1.21 | 7040771 | Nhà luyện tập và thi đấu đa năng tỉnh Đăk nông | Sở Văn hóa thể thao và Du lịch | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.22 | 7091192 | Thuỷ lợi Buôn Lang xã Quảng Phú, huyện Krông Nô | UBND huyện Krông Nô | 961 | 221.774 | 221.774 | 221.774 | 0 | 23.08%
1.23 | 7034594 | Trụ sở làm việc trung tâm khuyến nông tỉnh Đắk Nông | Trung tâm khuyến nông tỉnh Đắk Nông | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.24 | 7033559 | Đường vào xã Đắk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa | UBND thị xã Gia Nghĩa | 1434 | 1134 | 1134 | 1134 | 0 | 79.08%
1.25 | 7281625 | Trạm quản lý bảo vệ rừng liên xã (Trạm số 2) thuộc dự án đầu tư rừng phòng hộ Nam Cát Tiên | Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.26 | 7178987 | Hồ Bắc Sơn 1, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil | UBND huyện Đắk Mil | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 0 | 100%
1.27 | 7059254 | Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông | Văn phòng tỉnh ủy Đắk Nông | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.28 | 7036777 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chính thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 1303 | 1229.173 | 1229.173 | 1229.173 | 0 | 94.33%
1.29 | 7037509 | Trụ sở làm việc UBND tỉnh Đắk Nông | Văn phòng UBND tỉnh | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.30 | 7374405 | Đường Nơ Trang Lơng, thị xã Gia Nghĩa | UBND thị xã Gia Nghĩa | 1700 | 513.764 | 513.764 | 513.764 | 0 | 30.22%
1.31 | 7430627 | Hệ thống đèn chiếu sáng và đèn trang trí đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa | UBND thị xã Gia Nghĩa | 900 | 574.749 | 574.749 | 574.749 | 0 | 63.86%
Dự án nhóm B
1.32 | 7224611 | Đường trục chính huyện Tuy Đức | UBND huyện Tuy Đức | 1392 | 159.656 | 159.656 | 159.656 | 0 | 11.47%
1.33 | 7033538 | Đường Quảng Sơn đi đồn 9 (tỉnh lộ 6), tỉnh Đắk Nông | Sở Giao thông vận tải | 4853 | 3343.9 | 3343.9 | 3343.9 | 0 | 68.9%
1.34 | 7032586 | Trung tâm Hội nghị và nhà khách tỉnh Đắk Nông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 747 | 261.023 | 261.023 | 261.023 | 0 | 34.94%
1.35 | 7033195 | Đường nối khu TT hành chính TX Gia Nghĩa và khu TT hành chính tỉnh Đăk Nông | Sở Giao thông vận tải | 7020 | 3645 | 3645 | 3645 | 0 | 51.92%
1.36 | 7032741 | Đường Đăm Bri và các trục giao thông khu số 5, Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa | Sở Xây dựng | 1748 | 1299.247 | 1299.247 | 1299.247 | 0 | 74.33%
1.37 | 7032921 | Đường số 01 - Trục Bắc Nam đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông | Sở Giao thông vận tải | 3579 | 3275.526 | 3275.526 | 3275.526 | 0 | 91.52%
2 |  | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017
Dự án nhóm C
2.1 | 7367684 | Trụ sở làm việc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Nông | Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Nông | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 0 | 100%
2.2 | 7429701 | Đường giao thông Đức An - Nam Bình, huyện Đắk Song | UBND huyện Đắk Song | 5000 | 4203.6 | 4203.6 | 4203.6 |  | 84.07%
2.4 | 7488994 | Trồng cây xanh đường Bắc Nam giai đoạn 2 (đoạn từ đường 23/3 đến đường Lê Thánh Tông) | UBND thị xã Gia Nghĩa | 1800 | 1798.3 | 1798.3 | 1798.3 | 0 | 99.91%
2.5 | 7407659 | Đường vành đai phía Tây Nam, huyện Đắk Song | UBND huyện Đắk Song | 5000 | 2662.7 | 2662.7 | 2662.7 |  | 53.25%
2.6 | 7092028 | Trung tâm văn hóa thể thao huyện Đắk G'long | UBND huyện Đắk G'Long | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100%
Dự án nhóm B
2.7 | 7380136 | Đường giao thông từ trung tâm thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông | UBND huyện Đắk R'Lấp | 11000 | 10978.005 | 10978.005 | 10978.005 | 0 | 99.8%
2.8 | 7381271 | Đường vào xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song | UBND huyện Đắk Song | 4000 | 3895 | 3994.9 | 3895 | 99.9 | 99.87%
2.9 | 7329862 | Nâng cấp, sửa chữa hồ thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô | UBND huyện Krông Nô | 4000 | 2830 | 3810 | 2830 | 980 | 95.25%
2.10 | 7385219 | Đường Đắk Mâm đi đồn 7 (759) - Tỉnh lộ 3 đoạn từ Km0+000 đến Km0+900 và đoạn nối trục N7 thị trấn Đắk Mâm | UBND huyện Krông Nô | 9000 | 3816.6 | 4102.2 | 3816.6 | 285.6 | 45.58%
2.11 | 7385160 | Đường giao thông từ xã Tân Thành, huyện Krông Nô đi xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil | UBND huyện Krông Nô | 15000 | 14651.5 | 14651.5 | 14651.5 | 0 | 97.68%
2.12 | 7374403 | Đường tổ dân phố 2 phường Nghĩa Tân (đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Hưng Đạo) | UBND thị xã Gia Nghĩa | 8000 | 6130.447 | 6130.447 | 6130.447 | 0 | 76.63%
3 |  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017
Dự án nhóm C
3.1 | 7246173 | Trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đăk Nông | Sở Văn hóa thể thao và Du lịch | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dự án Nhóm B
3.2 | 7122739 | Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 100%
3.3 | 7196104 | Trung tâm kỹ thuật Phát thanh -Truyền hình tỉnh Đắk Nông | Đài phát thanh truyền hình tỉnh | 10000 | 7365.9 | 8388 | 7365.9 | 1022.1 | 83.88%
3.4 | 7433805 | Nâng cấp tỉnh lộ 5, đoạn từ trung tâm xã Nghĩa Thắng đến trung tâm xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'Lấp | UBND huyện Đắk R'Lấp | 12000 | 11681.7 | 11681.7 | 11681.7 |  | 97.35%
3.5 | 7281576 | Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đắk Nông | 30651 | 15111.194 | 16485.802 | 15111.194 | 1374.608 | 53.79%
II |  | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
1 |  | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016
Dự án nhóm C
1.1 | 7053323 | Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông | Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông | 158 | 158 | 158 | 158 |  | 100%
III |  | Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
III.1 |  | Các dự án phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
1 |  | Các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016
Dự án nhóm C
1.1 | 7059251 | Đường giao thông nông thôn thuôc dự án quy hoạch ổn định dân cư tự do khu vực Trảng Ba, xã Đắk Ha, huyện Đắk G'Long | UBND huyện Đắk G'Long | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100%
2 |  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017
Dự án nhóm B
2.1 | 7479560 | Dự án ổn định dân di cư tự do xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông | UBND thị xã Gia Nghĩa | 20000 | 19742.648 | 19742.648 | 19742.648 | 0 | 98.71%
III.2 |  | Hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210
1 | 7582533 | Nhà máy sản xuất ván MDF và veener gỗ | Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100%
IV |  | Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo
1 |  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017
Dự án nhóm B
1.1 | 7487081 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014-2020 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 15000 | 6700.3095 | 6700.3095 | 6700.3095 | 0 | 44.67%
V |  | CTMT đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa khẩu, KCN, CCN, KCN cao, khu NN ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020
1 |  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017
Dự án nhóm A
1.1 | 7467977 | Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 180000 | 124550.7 | 124550.7 | 124550.7 | 0 | 69.19%
VI |  | Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch
1 |  | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2017
Dự án nhóm C
1.1 | 7487525 | Đường giao thông Quốc lộ 28 vào Khu du lịch sinh thái, văn hóa kết hợp công viên vui chơi giải trí Liêng Nung | UBND thị xã Gia Nghĩa | 3247 | 974.56 | 974.56 | 974.56 | 0 | 30.01%
VII |  | Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm
1 |  | Các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016
Dự án nhóm C
1.1 | 7381539 | Trạm y tế 02 tầng xã Thuận Hà, huyện Đắk Song | UBND huyện Đắk Song | 465 | 455 | 455 | 455 |  | 97.85%
1.2 | 7004686 | Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh (giai đoạn 1) | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông | 1500 | 1376.646 | 1376.646 | 1376.646 | 0 | 91.78%
Dự án nhóm B
1.3 | 7382405 | Đường giao thông từ trung tâm xã Thuận Hà đi Quốc lộ 14C, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông | UBND huyện Đắk Song | 3300 | 3230 | 3230 | 3230 |  | 97.88%
2 |  | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017
Dự án nhóm C
2.1 | 7004686 | Đường biên phòng 751 gắn với đường tuần tra biên giới | Bộ đội chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 100%
Dự án nhóm B
2.2 | 7487464 | Đường giao thông liên xã Đắk Lao đi Thuận An, huyện Đắk Mil | UBNd huyện Đắk Mil | 7000 | 3869.525 | 3869.525 | 3869.525 | 0 | 55.28%
3 |  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017
Dự án nhóm C
3.1 | 7542807 | Đường giao thông từ đồn Biên phòng 765 đi thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song | Ban quản lý các dự án Đắk Song | 16000 | 7444.9 | 12744.9 | 7444.9 | 5300 | 79.66%
VIII |  | Thông báo sau (Chương trình mục tiêu hỗ trợ đối ứng ODA)
1 | 7435389 | Đường Lý Thái Tổ đến khu tái định cư B (Giai đoạn 1), đồi Đắk Nur, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa | UBND thị xã Gia Nghĩa | 9000 | 5793.2 | 5880.6 | 5793.2 | 87.4 | 65.34%
2.3 |  | Nguồn vốn NSTW bổ sung cho NSĐP ngoài kế hoạch đầu năm (nếu có)
| 7281576 | Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông |  | 45000 |  |  |  |  | 0%

## PL04
Phụ lục 04 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN CHUYỂN NHIỆM VỤ CHI NĂM 2016 SANG NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo số 401/BC-SKH-THQH ngày 30 tháng 11 năm 2017của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông)
ĐVT: triệu đồng
STT | Mã dự án | Nội dung | Chủ đầu tư | Dự án (QTQG, ABC) | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 chuyển sang năm 2017 | Lũy kế giá trị khối lượng chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo | Vốn đầu tư đã thanh toán từ đầu năm đến hết 20/11/2017 |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
[7 empty] | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Thanh toán KLHT | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 |  | Dự án ngân sách tỉnh quản lý |  |  | 9653.551 | 6621.5267 | 6621.5267 | 6621.5267 | 0
| 7155335 | Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (bố trí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung) | Sở LĐTBXH | 5: 80.352; 7: 0 | 0%
| 7557066 | Nâng cấp, mở rộng đường từ QL14 ra đến cử khẩu Bu Prăng (đoạn từ Km3-Km17 của tỉnh lộ 6 và đoạn từ Trung tâm huyện tuy Đức đến cầu Đăk Huýt | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 5: 265.84; 7: 0 | 0%
| 7370482 | Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Tuy Đức (giai đoạn 1) | UBND huyện Tuy Đức |  | 1519.268 | 922.609 | 922.609 | 922.609 |  | 60.73%
| 7394751 | Xây dựng nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015, thuộc dự án (chuyển tiếp) Trường Kỹ thuật công nghệ và Dạy nghề thanh niên dân tộc tỉnh | Sở LĐTBXH |  | 73.752 | 55.4147 | 55.4147 | 55.4147 |  | 75.14%
| 7041097 | Trường PT dân tộc nội trú tỉnh Đăk Nông | Sở GDDT | 5: 197.523; 7: 0 | 0%
| 7046183 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (nhà làm việc tạm HDND và UBND thị xã Gia Nghĩa) | UBND thị xã Gia Nghĩa |  | 311 | 137.099 | 137.099 | 137.099 |  | 44.08%
| 7599522 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đăk Song | Văn phòng huyện ủy Đắk Song | 5: 14; 7: 0 | 0%
| 7502121 | Trường TH Lê Lợi; hạng mục nhà lớp học 04 phòng và trang thiết bị | UBND huyện Tuy Đức | 5: 58.012; 7: 0 | 0%
| 7502093 | Trường TH Kim Đồng; hạng mục nhà lớp học 06 phòng và trang thiết bị | UBND huyện Tuy Đức |  | 106.404 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |  | 22.46%
| 7502091 | Trường TH Tô Hiệu; hạng mục nhà lớp học 06 phòng và trang thiết bị | UBND huyện Tuy Đức | 5: 38.396; 7: 0 | 0%
| 7502124 | Trường MN Hoạ My (điểm chính); hạng mục nhà lớp học 02 phòng và trang thiết bị | UBND huyện Tuy Đức | 5: 123.084; 7: 0 | 0%
| 7437577 | Trường MG Măng non, điểm lẻ thôn3, xã Đăk NDót; hạng mục nhà lớp học 02 phòng | Phòng GDĐT huyện Đắk Mil | 5: 58; 7: 0 | 0%
| 7502723 | Trường MG xã Ea Pô, huyện Cư Jút: Nhà lớp học 4 phòng 02 tầng | BQL dự án huyện Cư Jut |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 100%
| 7509569 | Trường MG Quảng Hoà; hạng mục nhà lớp học 02 phòng | Phòng GDĐT huyện Đắk G'long | 5: 50; 7: 0 | 0%
| 7503894 | Trường PTCS Nguyễn Khuyến (thôn 5 tầng) hạng mục Nhà vệ sinh, giếng khoan | Phòng GDĐT huyện Đắk Mil | 5: 23; 7: 0 | 0%
| 7413694 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu xã Đắk Ru, huyện Đắk Rlấp (Giai đoạn I) | UBND huyện Đắk R'lấp | 5: 439.115; 7: 0 | 0%
| 7388357 | Cải tạo và nâng cấp khả năng hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đắk Nông | Sở Khoa học và Công nghệ | 5: 22.918; 7: 0 | 0%
| 7004686 | Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc huyện đội Đắk R'Lấp | BCH quân sự huyện Đắk R'lấp | 5: 50; 7: 0 | 0%
| 7372503 | Cải tạo nâng cấp khán đài nhà luyện tập và thi đấu đa năng tỉnh Đăk nông | Sở Văn hóa thể thao du lịch | 5: 107.727; 7: 0 | 0%
| 7544044 | Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (dự án VNSat) | Sở NN và PTNT | 5: 400; 7: 0 | 0%
| 7332610 | Trồng, chăm sóc rừng trồng | BQL rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp | 5: 15; 7: 0 | 0%
Nguồn thu xổ số kiến thiết
| 7169702 | Trung tâm Y tế thị xã Gia Nghĩa | Sở Y tế |  | 55.827 | 54.604 | 54.604 | 54.604 |  | 97.81%
| 7066811 | Trung tâm Y tế huyện Đăk Song (nay là Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song) | UBND huyện Đắk Song | 5: 68.526; 7: 0 | 0%
| 7288157 | Trạm y tế xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song. Hạng mục: Nhà làm việc, cổng tường rào, sân bê tông, giếng khoan, đài nước. | UBND huyện Đắk Song | 5: 65.079; 7: 0 | 0%
| 7190603 | Trung tâm y tế huyện Đắk G'Long | Sở Y tế | 5: 81.783; 7: 0 | 0%
| 7558015 | Trạm y tế xã Tâm Thắng | BQL dự án huyện Cư Jut |  | 44.945 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |  | 99.9%
| 7433853 | Nhà máy thủy điện Đắk Nir và Khu du lịch sinh thái văn hóa Liêng Nung kết hợp với thủy điện Đắk Nir | Công ty cổ phần năng lượng Trung Thành hưng |  | 5304 | 5303 | 5303 | 5303 |  | 99.98%
2.2 |  | Nguồn vốn NSTW bổ sung có mục tiêu thuộc kế hoạch đầu năm |  |  | 26700.105 | 16353.6029 | 16353.6029 | 12394.6029 | 3959 | 61.25%
a |  | Vốn TWHT có mục tiêu |  |  | 26325.275 | 16353.6029 | 16353.6029 | 12394.6029 | 3959 | 62.12%
- | 7555184 | Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2015-2020 | Chi cục kiểm lâm tỉnh | C | 5000 | 3959 | 3959 |  | 3959 | 79.18%
- | 7091394 | Trụ sở làm việc sở Y Tế tỉnh Đắk Nông | Sở Y tế | C | 93.732 | 56.201 | 56.201 | 56.201 | 0 | 59.96%
- | 7315685 | Thuỷ lợi xã Đăk Ngo thuộc Dự án ổn định dân di cư tự do tại tiểu khu 1541 xã Đăk Ngo | UBND huyện Đắk G'long | C | 799.273 | 12.374 | 12.374 | 12.374 | 0 | 1.548%
- | 7288167 | Đất sản xuất thuộc Dự án ổn định dân di cư tự do tại tiểu khu 1541 xã Đăk Ngo | UBND huyện Đắk G'long | C | 246.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7367684 | Trụ sở làm việc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Nông | Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp | C | 59.815 | 37.384 | 37.384 | 37.384 | 0 | 62.5%
- | 7489009 | Trung tâm Quy hoạch - Khảo sát thiết kế Nông - Lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông | Trung tâm quy hoạch-Khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông | C | 2327.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7380136 | Đường giao thông từ trung tâm thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp | UBND huyện Đắk R'lấp | C | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7122739 | Trường Cao đẳng Cộng đồng (giai đoạn 1) | BQL dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | B | 4098.522 | 4098.522 | 4098.522 | 4098.522 | 0 | 100%
- | 7336446 | Đường lâm nghiệp Nâm Nung | Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Nâm Nung |  | 290.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7488539 | Mua sắm, cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông | Sở Y tế |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7290145 | Tiểu dự án 2, đoạn km20+00-km21+636,11- và km24+636,11-km30+100 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đắk Mâm đi đồn 7 - Tỉnh lộ 3 | Sở GTVT |  | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7512882 | Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây nguyên giai đoạn 2, tỉnh Đắk Nông | BQLDA chăm sóc sức khỏe nhân dân-Sở Y tế | B | 5920 | 5903.1201 | 5903.1201 | 5903.1201 | 0 | 99.71%
- | 7457042 | Sửa chữa nâng cấp cụm công trình thủy lợi Krông Nô thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên | BQLDA phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên-Sở NN&PTNT | B | 400.676 | 371.124 | 371.124 | 371.124 |  | 92.62%
- | 7457043 | Sửa chữa nâng cấp cụm công trình thủy lợi Cư Jut thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên | BQLDA phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên-Sở NN&PTNT | 4: B; 5: 121.065; 7: 0 | 0%
- | 7486250 | Sửa chữa nâng cấp cụm công trình thủy lợi Quảng lộc, thôn 2, Đăk Sin thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên | BQLDA phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên-Sở NN&PTNT | B | 21.133 | 21.133 | 21.133 | 21.133 |  | 100%
- | 7593181 | Sửa chữa nâng cấp cụm công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa | BQLDA phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên-Sở NN&PTNT | B | 732.871 | 696.889 | 696.889 | 696.889 |  | 95.09%
- | 7487525 | Đường giao thông từ Quốc lộ 28 vào Khu du lịch sinh thái, văn hóa kết hợp công viên vui chơi giải trí Liêng Nung | UBND thị xã Gia Nghĩa | 4: C; 5: 65.7; 7: 0 | 0%
- | 7344152 | Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên, tỉnh Đăk Nông | BQLDA giảm nghèo khu vực Tây Nguyên-Sở Kế hoạch và Đầu tư | B | 382.844 | 381.8538 | 381.8538 | 381.8538 | 0 | 99.74%
|  | Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên, tỉnh Đăk Nông (các huyện) | BQLDA giảm nghèo khu vực Tây Nguyên-Sở Kế hoạch và Đầu tư |  | 4997.707 | 816.002 | 816.002 | 816.002 |  | 16.33%
b |  | Vốn bảo vệ và phát triển rừng |  |  | 374.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7174770 | Trồng, chăm sóc rừng trồng | Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa |  | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 7122544 | Trồng, chăm sóc rừng trồng | Ban quản lý dự án cấp tỉnh |  | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7332610 | Trồng, chăm sóc rừng trồng | BQL rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp | 5: 29.7 | 0%
| 7170571 | Trồng, chăm sóc rừng trồng | Hạt kiểm lâm huyện Đắk G'long | 5: 221.73 | 0%
| 7186023 | Trồng, chăm sóc rừng trồng | Hạt kiểm lâm huyện Krông Nô | 5: 114.65 | 0%