| UBND TỈNH ĐẮK NÔNG BAN ĐM&PTDN Số: /BC-BĐM DỰ THẢO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đắk Nông, ngày tháng 01 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

thuộc tỉnh năm 2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7259/UBND-KTKH ngày 22/12/2017, về việc đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, giải thể doanh nghiệp nhà nước, trong đó UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh) tổng hợp, báo cáo kết quả tực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2017, các khó khăn, vướng mắc; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2018. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tổng hợp, báo cáo như sau:

I. Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

1. Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 50/TTg-ĐMDN, ngày 07/01/2013, trong đó:

- Cổ phần hóa 03 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH MTV Quản lý sửa chữa xây dựng cầu đường bộ Đắk Nông, Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông và Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông.

- Sắp xếp, tái cơ cấu: Công ty TNHH MTV Khai thác và quản lý các công trình thủy lợi Đắk Nông và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông.

2. Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN tỉnh Đắk Nông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1827/TTg-ĐMDN ngày 14/10/2015 (về sắp xếp các công ty nông lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ), theo đó:

- Cổ phần hóa, nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối đối với Công ty Cà phê Đức Lập, Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Nung.

- Duy trì, phát triển và tái cơ cấu, nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành.

- Duy trì, phát triển và tái cơ cấu, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với 05 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Đắk Wil, Nam Tây Nguyên, Đắk N’Tao, Đức Hòa và Quảng Sơn.

- Chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Măng.

- Giải thể 06 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Gia Nghĩa, Thuận Tân, Quảng Đức, Quảng Tín, Trường Xuân và Đức Lập.

3. Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017, về việc phê duyệt Danh mục DNNN hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020; theo đó, tỉnh Đắk Nông phải hoàn thành cổ phần hóa năm 2018 đối với 01 công ty: Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông.

4. Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020; theo đó, tỉnh Đắk Nông phải hoàn thành thoái vốn:

- Năm 2017, 02 công ty có vốn nhà nước: Công ty cổ phần Quản lý, sửa chữa đường bộ Đắk Nông và Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông.

- Năm 2018, 01 công ty có vốn nhà nước: Công ty cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông.

II. Kết quả triển khai thực hiện:

1. Về duy trì, đổi mới các công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước (gồm có 08 Công ty TNHH MTV: Khai thác và quản lý các công trình thủy lợi Đắk Nông; Xổ số kiến thiết Đắk Nông; Đầu tư phát triển Đại Thành và 05 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Đắk Wil, Nam Tây Nguyên, Đắk N’Tao, Đức Hòa và Quảng Sơn):

1.1. Thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2016

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy:

Việc sắp xếp, kiện toàn lại nhân sự quản lý của các công ty về cơ bản hoàn thành việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên để bảo đảm công ty tổ chức mô hình quản lý theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Tuy nhiên, tại một số công ty đã xuất hiện tình trạng xung đột về thẩm quyền giữa Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty, do chưa được quy định rõ ràng trong các quy định và Điều lệ. Trước yêu cầu cần tách bạch thẩm quyền và nghĩa vụ giữa 02 chức danh này, ngày ngày 12/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1639/QĐ-UBND, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch, giám đốc các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào từng công ty có các chức danh lãnh đạo khác (phó giám đốc), phân chia các phòng, đơn vị quản lý trực thuộc.

- Ngành nghề kinh doanh: có 6/8 công ty thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, thực hiện ngành nghề kinh doanh chính là trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, riêng công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đại thành thực hiện kinh doanh rừng theo Chứng chỉ quản lý rừng bên vững, tuy nhiên hiện nay chỉ tập trung cho công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng là chủ yếu; 01/8 công ty kinh doanh xổ số có thưởng và 01/8 công ty khai thác công trình thủy lợi nhằm mục đích tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt.

- Phương án sử dụng đất (06 công ty lâm nghiệp):

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án sử dụng đất của 03/06 công ty, bao gồm công ty TNHH MTV: Đầu tư và Phát triển Đại Thành, Lâm nghiệp Đắk Wil; Nam Tây Nguyên. Như vậy, còn 03 công ty TNHH MTV: Đắk N’Tao, Lâm nghiệp Đức Hòa và Quảng sơn chưa được phê duyệt, riêng công ty TNH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn phải thực hiện rà soát, đo đạc lại diện tích rừng, đất lâm nghiệp đã được đo trước đây do có sự chênh lệch lớn trong số liệu bàn giao giữa các lãnh đạo các công ty.

- Phương án tài chính (bổ sung vốn Điều lệ):

Năm 2017, UBND tỉnh không thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ vào doanh nghiệp theo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014.

Tuy nhiên, việc xử lý vốn tạo rừng trong vốn điều lệ của các công ty lâm nghiệp (các công ty đề nghị cắt bỏ nguồn vốn này ra khỏi vốn Điều lệ) vẫn chưa được thực hiện, mặc dù Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại Công văn số 3034/BTC-TCDN ngày 8/3/2017.

- Phương án sử dụng lao động:

Tổng số lao động hiện đang làm việc tại các công ty là: 483 người, mức lương trung bình dao động từ 5,5 đến 6,5 triệu đồng/tháng. Công tác tuyển dụng lao động của các công ty lâm nghiệp với đặc thù riêng của ngành, chế độ lương, thưởng chưa thu hút và giữ chân người lao động làm việc lâu dài, đặc biệt lao động làm nhiệm bảo vệ rừng (Công ty TNHH MTV Quảng Sơn).

Kết quả giải quyết chế độ hỗ trợ cho lao động dôi dư: Kinh phí giải quyết lao động dôi dư cho 04 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Đắk N’Tao, Quảng Sơn, Đức Hòa, Đắk Măng là 1.418.815.568 đồng, với 23 lao động.

1.2.Kết quả sản xuất kinh doanh:

Tổng doanh thu đạt 159,25 tỉ đồng, chi phí (trừ thuế TNDN): 152,55 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 6,7 tỉ đồng (Chi tiết tại Biểu số 01 đính kèm). Nhìn chung các công ty sản xuất kinh doanh đều có lãi, tuy nhiên các chi phí và các khoản nộp ngân sách (các loại thuế) còn rất cao, tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần thấp.

Điều này phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty còn rất thấp, bên cạnh đó, hiện nay, đang có 07/08 công ty hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp (thực hiện trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng) và thủy lợi, thuộc nhóm ngành nghề cung ứng dịch vụ công ích là chủ yếu, không vì mục đích lợi nhuận, nhà nước thực hiện cấp bù (thủy lợi phí của công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông), hỗ hợ kinh phí chăm sóc quản lý, bảo vệ rừng theo Quyết định 2242/QĐ-TTg; được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, chính vì vậy, hầu hết, các khoản thu này đều được các công ty đưa vào kinh phí để thực hiện.

1.3. Các nội dung liên quan khác

Trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017; Chương trình Kiểm soát viên năm 2017 của 08 doanh nghiệp và thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp của năm 2016 và năm 2017 theo quy định (thông qua Trang thông tin điện tử của các công ty và Sở Kế hoạch và Đầu tư); thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp 2016 và giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017;

1.4. Đối với BQL rừng phòng hộ Đắk Măng (chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Măng)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chuyển Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Măng thành BQL rừng phòng hộ Đắk Măng tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2017và đã phân bổ 04 biên chế cho bộ khung lãnh đạo tại Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 20/6/2017.

Bên cạnh đó, thành lập mới Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa trên cơ sở bàn giao phần diện tích đất có rừng và rừng trồng từ Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân.

2. Công tác cổ phần hóa (có 04 doanh nghiệp thực hiện CPH: Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông; Công ty Cà phê Đức Lập; Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An và Công ty TNHH MTV Nam Nung)

Theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh (được điều chỉnh tại Công văn số 5119/UBND-TH ngày 03/10/2016) thì các Công ty phải thực hiện hoàn tất cổ phần hóa, chuyển thành công ty cổ phần trong năm 2017. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên cả 04 công ty này đều tiến hành chậm so với kế hoạch. Ngày 08/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6297/UBND-KTKH, điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nêu trên phải hoàn thành cổ phần hoá trong năm 2018 (Sau đây gọi là Kế hoạch điều chỉnh). Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

Theo Kế hoạch điều chỉnh, đến tháng 12/2017, UBND tỉnh phê duyệt Phương án cổ phần hóa và tiến tới bán cổ phần. Đến 31/12/2017, UBND tỉnh đã Công bố giá trị doanh nghiệp (tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 20/6/2017), phê duyệt Phương án sử dụng đất (tại Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 09/10/2017). Ngày 10/01/2018, BCĐCPH đã trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án cổ phần hóa theo quy định.

- Đối với Công ty Cà phê Đức Lập

Đến nay, việc xử lý các khoản nợ quá hạn của công ty chưa được giải quyết xong do các bên Công ty TNHH MTV Mua bán Nợ (DATC) và các ngân hàng chưa đạt được thỏa thuận về giá mua bán nợ, UBND tỉnh đã cho gia hạn đến 31/12/2017 để Công ty Cà phê Đức Lập và các chủ nợ phải xử lý xong. Song song với việc xử lý nợ, công ty cũng đã trình thẩm định phương án sử dụng đất; Phương án sử dụng lao động đến Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thẩm định.

Ngày 04/01/2017, công ty đã hoàn thiện hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp trình BCĐCPH thẩm định theo quy định, tuy nhiên việc chưa xử lý nợ quá hạn đã khiến công ty không còn đủ điều kiện cổ phần hóa. Tại Công văn số 7447/UBND-KTKH ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh gửi Văn phòng Chính phủ, về đánh giá công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp năm 2017 và kế hoạch năm 2018, trong đó nói rõ, đến tháng 01/2018, công ty không xử lý được nợ xấu, UBND tỉnh sẽ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về hình thức sắp xếp khác.

- Đối với Công ty TNHH MTV Nam Nung

Theo Kế hoạch điều chỉnh, đến tháng 12/2017, UBND tỉnh sẽ ra Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, do Phương án sử dụng đất của công ty chưa thể phê duyệt mặc dù hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của công ty đã được Ban Chỉ đạo CPH thẩm định, nên vẫn chưa trình UBND tỉnh công bố giá trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty đang nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động (số tiền là 27,7 tỉ đồng).

Để hỗ trợ công tác CPH tại công ty, ngày 06/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND, về thành lập Tổ chuyên trách thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nam Nung (chịu sự điều hành, chỉ đạo trực tiếp của BCĐCPH Đắk Nông), tuy nhiên, tổ chuyên trách không đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.

- Đối với Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông

Đã thực hiện việc sáp nhập xong Nhà in Đắk Nông; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 23/10/2017, về thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, theo đó thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty là ngày 31/12/2017. Theo Kế hoạch điều chỉnh, thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 05/2018, công ty sẽ thực hiện xác định và công bố giá trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 17/10/2017, phê duyệt tiêu chí, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển sang công ty cổ phần; Quyết định bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 22/8/2017.

*Công tác thoái vốn tại các Công ty Cổ phần:

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, theo đó tỉnh Đắk Nông thực hiện thoái vốn đối công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới và Quản lý, sửa chữa cầu đường bộ Đắk Nông trong năm 2017; Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông trong năm 2018. Ngày 10/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 614/KH-UBND, về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Đắk Nông năm 2017, theo đó, dự kiến sẽ bán toàn bộ vốn (cổ phần) nhà nước nắm giữ tại 02 doanh nghiệp này trong năm 2017, tuy nhiên, tính đến 31/12/2017, mới tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 18/12/2017, về việc chỉ định tổ chức tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn và xác định giá khởi điểm (02 đơn vị được chọn là Công ty Cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia và Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam); ngày 15/01/2018, đại diện phần vốn nhà nước tại công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông đã trình Sở Tài chính thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt Chứng thư thẩm định giá.

Như vậy, theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, công tác thoái vốn đã bị chậm.

3. Công tác giải thể (Có 06 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Gia Nghĩa, Thuận Tân, Quảng Đức, Quảng Tín, Trường Xuân và Đức Lập)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án giải thể 06 công ty thuộc diện giải thể và Phương án giải thể điều chỉnh; ban hành Quyết định thu hồi và giao đất của các công ty giải thể giao cho các UBND huyện quản lý và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Hội đồng giải thể các công ty, Tổ giúp việc, Tổ xử lý tài sản và Công nợ xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đến 31/12/2017 (thời gian gia hạn cuối cùng của công tác giải thể) phải cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn vướng mắc nên đến hết 31/12/2017, chưa có Hội đồng giải thể nào hoàn tất việc giải thể mà chỉ có 02/06 HĐGT (LN Quảng Tín và LNN Đức Lập) đã hoàn thành phần lớn công tác này.

Kết quả thực hiện như sau:

- Phương án xử lý tài chính:

Đã thu hồi công nợ có khả năng thu hồi đạt 97,3% so với Phương án (đạt 67% theo thực tế rà soát lại), việc thu hồi các khoản nợ không có khả năng thu hồi không đáng kể, hầu như chỉ thu thập các văn bản để chứng minh nợ không có khả năng thu hồi theo như Phương án (chi tiết tại Biểu số 02 đính kèm).

- Phương án xử lý các hợp đồng kinh tế:

Tiến hành thanh lý và thu từ thanh lý hợp đồng kinh tế dở dang (trừ các hợp đồng giao khoán): Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa: 20/34 hợp đồng (Hợp đồng liên doanh liên kết góp vốn bằng đất và tài sản trên đất; trồng và chăm sóc rừng); Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín: 4/4 hợp đồng (có 3 đơn vị chưa nộp đủ số tiền theo biên bản thanh lý); Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuận Tân: 0/5 hợp đồng; Công ty TNHH MTV Nông, Lâm nghiệp Đức Lập: 2/2 hợp đồng. Việc xử lý các hợp đồng kinh tế dở dang đang tiếp tục thực hiện (chi tiết tại Biểu số 03 đính kèm).

- Phương án xử lý tài sản: Các công ty mới thực hiện bước thẩm định giá (đã có chứng thư thẩm định giá), thực hiện bán đấu giá tài sản là công cụ dụng cụ; riêng đối với các tài sản là trụ sở, văn phòng làm việc, vườn cây gắn liền với đất, tài sản trong các hợp đồng kinh tế dở dang chưa được xử lý.

- Phương án xử lý đất đai (rừng, đất rừng): Đến nay, 06 Hội đồng giải thể công ty đã bàn giao phần lớn rừng - đất rừng về cho các địa phương quản lý. Còn lại một số diện tích thuộc Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa và Công ty TNHH MTV Nông, Lâm nghiệp Đức Lập đang tiếp tục bàn giao (chi tiết tại Biểu số 04 đính kèm).

- Phương án xử lý lao động: Tổng số lao động sau khi giải thể của 06 công ty là 185 người, đã giải quyết chế độ chính sách cho số lao động dôi dư là 167 người với số kinh phí là 6,5 tỷ đồng; số lao động có nhu cầu được bố trí sau khi giải thể là 19 người (Chi tiết tại Biểu số 05 đính kèm).

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cán bộ quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Trong năm 2017, tỉnh đã thành lập các Đoàn kiểm tra đối với 08 doanh nghiệp (trong đó có 02 doanh nghiệp có vốn nhà nước (công ty cổ phần hóa) và 06 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), cụ thể:

4.1. Về thực hiện kiểm tra liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng, giao khoán rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ tại Công ty TNHH MTV: Gia Nghĩa, Thuận Tân, Đắk N’Tao do Thanh tra tỉnh thực hiện, đến nay chưa có kết luận.

4.2. Về thực hiện kiểm tra toàn diện đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn và ngày 17/01/2018, Thanh tra tỉnh đã có Kết luận số 10/KL-TTr, về kết luận thanh tra toàn diện về công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý, bảo vệ rừng; việc tổ chức hoạt động tại công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn. Qua công tác thanh tra cho thấy công tác quản lý của công ty là lỏng lẻo, vi phạm các quy định của pháp luật, cần có biện pháp xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

4.3. Về kiểm tra tình hình hoạt động của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2017 theo Kế hoạch số 448/KH-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh đối với 04 công ty: Công ty CP Cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông, Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành, sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo để các công ty thực hiện, khắc phục những tồn tại hạn chế.

- Về xử lý vi phạm cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước: Trong năm đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với 02 Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa, Công ty TNHH MTV Nam Nung) và kỷ luật khiển trách đối với 01 Chủ tịch công ty (Công ty TNHH MTV Đắk N’tao) do không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện các nhiệm vụ hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao trong quản lý điều hành doanh nghiệp, để doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, vi phạm pháp luật, có thái độ chây ỳ hoặc làm trái quy định của nhà nước khi thực hiện giải thể, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

III. Một số khó khăn, vướng mắc:

1. Về duy trì, đổi mới công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước

- Hiện nay, các công ty này mới được sắp xếp nên chưa có chuyển biến tích cực, đặc biệt các công ty lâm nghiệp hoạt động chủ yếu là quản lý bảo vệ rừng, hoạt động sản xuất kinh doanh không đáng kể, kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 2242/QĐ-TTg và tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng vẫn chưa bảo đảm đủ kinh phí hoạt động, đến nay chưa thực hiện được việc đặt hàng hay giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích (trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ) do Bộ, ngành chưa có hướng dẫn cụ thể; chưa khai thác được rừng trồng nên việc đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh rất khó khăn, hạn chế.

- Việc chưa xử lý được phần vốn tạo rừng trong Vốn điều lệ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính xuất phát từ việc các công ty không cung cấp được đầy đủ các hồ sơ chứng từ liên quan đến nguồn kinh phí được cấp để làm thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp hoặc hạch toán tăng tài sản và vốn chủ sở hữu đầu tư theo quy định.

- Các cơ chế tài chính hiện nay, đang gây khó khăn cho doanh nghiệp, như vấn đề sử dụng trực tiếp nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình lâm nghiệp hoặc cho trồng rừng (công ty TNHH MTV LN Nam Tây Nguyên).

- Đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông: Những tồn tại từ lâu và cũng đã kiến nghị Trung ương nhiều lần liên quan đến việc Công ty được sắp xếp lịch quay cùng ngày với hai tỉnh Quảng Ngãi và Đã Nẵng đã ảnh hưởng tới doanh thu của công ty. Về năng lực tài chính hiện tại chưa đảm bảo trong hoạt động kinh doanh mang yếu tố “may - rủi” cao, vé số của các tỉnh miền Nam và xổ số điện toán (Vietlott) đang xâm lấn thị trường tỉnh Đắk Nông cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Đối với công tác cổ phần hóa:

Trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý tình hình tài chính liên quan đến công nợ (Công ty Cà phê Đức Lập chưa đặt được thỏa thuận giữa DATC với các chủ nợ); các  khoản nợ lương và bảo hiểm của người lao động (Công ty TNHH MTV Nam Nung). Khi xây dựng Phương án sử dụng đất gặp khó khăn trong hướng xử lý đối với những diện tích đất đang có tranh chấp đối với các hộ dân (Công ty TNHH MTV Nam Nung); do phải sáp nhập Nhà in nên kéo dài thời gian thực hiên, khó khăn trong xử lý các hợp đồng cho thuê tài sản, nợ cá nhân từ các năm trước (Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học).

3. Đối với công tác giải thể:

Việc giải thể các công ty nông, lâm nghiệp là mới mẻ, cần phải có nhiều thời gian nghiên cứu văn bản quy định của nhà nước; cán bộ tham gia chưa có kinh nghiệm; liên quan đến nhiều Sở, ngành và các Công ty, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tại các công ty; Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nói chung, giải thể nói riêng còn lúng túng, chưa phù hợp trình tự, thủ tục theo quy định dẫn đến khá nhiều thiếu sót cần phải điều chỉnh, bổ sung;

Đa số các công ty thuộc giải thể có các đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra thường xuyên đến làm việc, các thành viên Hội đồng giải thể (Giám đốc, kế toán trưởng, các đối tượng có liên quan) phải thường xuyên cung cấp hồ sơ, chứng từ. Mặt khác, có một số trường hợp, đơn vị cơ quan điều tra đã và đang tạm giữ hồ sơ, sổ sách và các tài liệu có liên quan nên Hội đồng giải thể không có chứng từ để thực hiện việc giải thể.

- Các công ty giải thể đều khó khăn về kinh phí, khi giải thể có một số đơn vị còn nợ lương, các khoản trích nộp, chế độ cho người lao động khá nhiều; Một số đơn vị có các khoản nợ tiền thuê đất khá lớn, tiền nợ vay đầu tư của Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh (Thuận Tân, Trường Xuân nợ tiền thuê đất; Quảng Đức, Thuận Tân nợ tiền vay quỹ ĐTPT).

- Về thời gian giải thể: Do đặc thù của tỉnh Đắk Nông và tính chất của các công ty nông, lâm nghiệp nói chung các Công ty sau khi có quyết định giải thể đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện công tác quản lý và bảo vệ rừng, do chưa bàn giao xong đất, rừng về cho địa phương nên chậm tiến độ giải thể theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thời hạn giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, dẫn đến khó khăn khi giải quyết các chế độ tiền lương, các khoản trích nộp theo lương cho người lao động theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 129/2015/TT-BTC ngày 24/8/2015 của Bộ Tài chính.

- Về xử lý đất đai, đặc biệt là diện tích đất gắn liền với tài sản trên đất (Văn phòng, trụ sở làm việc), vườn cây thực hiện giao khoán (diện tích cà phê giao khoán của công ty TNHH MTV NLN Đức Lập, giao khoán rừng của công ty TNHH MTV Gia Nghĩa), liên doanh liên kết trồng rừng (công ty TNHH MTV LN Quảng Tín; Gia Nghĩa), hình thành các tài sản cố định (các cơ sở kinh doanh, vườn cây ăn trái...) trong các hợp đồng kinh tế dở dang  (Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa) là hết sức khó khăn, mặc dù một số hợp đồng đã thực hiện thanh lý tuy nhiên tài sản trên đất lại chưa xử lý được, một số diện tích đất liên doanh liên kết trồng rừng, giao khoán trên thực tế đã bàn giao về địa phương tuy nhiên cũng chưa xử lý các tài sản này.

Đối với các tài sản gắn liền với đất thuộc công ty quản lý (trụ sở, văn phòng làm việc, nhà xưởng...) mặc dù đã có chứng thư thẩm định giá để thực hiện bán đấu giá theo phương án đã duyệt, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện với lý do chưa có phương án sử dụng đất, thực hiện Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã bàn giao về cho địa phương quản lý, hoàn trả lại giá trị bàn giao cho HĐGT, địa phương nhận bàn giao lại đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí để chi trả cho HĐGT (trường hợp của công ty TNHH MTV LN Quảng Tín).

Như vậy, để có cơ sở thực hiện xử lý các tài sản gắn liền với đất cần phải xây dựng Phương án sử dụng đất (Phương án sử dụng đất nguyên tắc theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 922) tuy nhiên các HĐGT và Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện.

- Về xử lý hợp đồng kinh tế dở dang:

Theo Phương án giải thể đã duyệt thì thực hiện thanh lý toàn bộ hoặc theo kết quả của các đoàn kiểm tra do UBND lập, trong khi đó hướng xử lý tài sản trong hợp đồng, đặc biệt các tài sản gắn liền với đất thì thực hiện bán đấu giá, đất thì lại hiện thu hồi, thêm vào đó nhiều cá nhân, tổ chức liên doanh liên kết không đồng ý thanh lý hợp đồng do không thống nhất trong việc xử lý tài sản trên đất (như trường hợp Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa).

Theo báo cáo, các hợp đồng kinh tế dở dang, trừ các hợp đồng giao khoán thì phần lớn đã được đã thanh lý nhưng bên liên kết chưa thanh toán đầy đủ số tiền còn nợ (Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa), các hợp đồng giao khoán mặc dù chưa thanh lý nhưng các bên nhận khoán không chịu thực hiện nghĩa vụ tài chính (Không nộp sản lượng cà phê niên vụ 2016-2017 của công ty TNHH MTV LNN Đức Lập).

- Các tài sản là công cụ, dụng cụ thực hiện bán đấu giá nhưng không có người mua (Công ty NLN Quảng Đức).

- Công tác đối chiếu, thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn, kéo dài dẫn đến hiệu quả thu nợ thấp. Nguyên nhân do việc các hồ sơ chứng từ chứng mình công nợ bị mất, không đầy đủ để đối chiếu công nợ để xác định nợ có khả năng thu hồi hay nợ không có khả năng thu hồi hoặc khách nợ không đồng ý xác nhận nợ với HĐGT (Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa, Lâm nghiệp Quảng Đức) hoặc đang giao cho cơ quan công an điều tra (TNHH MTV Lâm nghiệp TTrường Xuân), bên cạnh đó, sự thiếu quyết liệt, tập trung xử lý của lãnh đạo và kế toán công ty trong việc đối chiếu xử lý, các tổ viên Tổ xử lý tài sản và công nợ các Sở, ngành cử tham gia chưa tập trung, bám sát cùng với công ty để xử lý tài sản và công nợ, phải hoạt động kiêm nhiệm, vừa thực hiện công tác chuyên môn vừa tham gia công tác giải thể nên chưa phát huy được hiệu quả.

- Về kiện toàn thành viên Hội đồng giải thể: Trong thời gian qua luôn có sự biến động, một số cá nhân là người của công ty bị tạm giam, tạm giữ để phục vụ điều tra, có công ty không còn người để tham gia HĐGT (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân) nên công tác giải thể bị gián đoạn, UBND tỉnh đã phải điều người từ công ty khác đến.

4. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Việc kiểm tra liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng, giao khoán rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ, các đối tượng thanh tra không cung cấp, cung cấp không đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu; việc kiểm tra, xác minh đi lại rất khó khăn dẫn đến thời gian kết luận của một số Đoàn còn kéo dài. Một số Đoàn kiểm tra sau khi ban hành kết luận kiểm tra có nhiều doanh nghiệp đã giải thể, không còn hoạt động (như Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa), một số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, làm ăn thua lỗ nên không thể thu hồi được nợ.

*Đánh giá chung

Trong năm 2017, được sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đạt được một số kết quả nhất định, định hướng được các vấn đề cần quan tâm giải quyết tuy nhiên về tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra, gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải thể và cổ phần hóa.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến ngày 28/10/2017, sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông - lâm nghiệp giai đoạn 2015 - 2017) thì nhìn chung, tiến độ triển khai thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới DNNN của tỉnh đạt mức khá trong phạm vi toàn quốc.

IV. Giải pháp và nhiệm vụ thực hiện trong năm 2018

1. Về giải thể doanh nghiệp:

- Hiện nay, thời gian giải thể đã hết (tối đa là 18 tháng kể từ ngày có quyết định giải thể), chính vì vậy, để công tác giải thể được tiếp tục, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các HĐGT lập Kế hoạch xử lý những tồn tại sau thời gian giải thể 6 tháng đầu năm 2018 để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, theo đúng khoản 1 Điều 19 của Thông tư số 129/2015/TT-BTC ngày 24/8/2015, kiện toàn các Hội đồng giải thể, sáp nhập Tổ giúp việc và Tổ xử lý tài sản, công nợ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các Hội đồng giải thể xây dựng, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất nguyên tắc, tập trung xử lý diện tích đất chuyên dùng (trụ sở công ty, văn phòng), đất vườn cây thuộc công ty quản lý đất liên doanh liên kết, giao khoán để có cơ sở xử lý các tài sản trên các diện tích đất này.

- Sở Tài chính khẩn trương cho ý kiến chính thức về Chứng thư thẩm định giá để HĐGT có cơ sở để kịp thời thực hiện bán đấu giá các tài sản theo quy định (Sau khi có Phương án sử dụng đất); dự toán về Chi phí giải thể khi điều chỉnh phương án giải thể.

- Đối với các Hội đồng giải thể, Tổ giúp việc:

+ Khẩn trương rà soát phương án giải thể, trong đó tập trung hoàn thiện các phương án về xử lý tài sản thuộc công ty đang quản lý, tài sản liên doanh liên kết và hình thành từ liên doanh liên kết, tài sản là vườn cây thực hiện giao khoán (tài sản gắn liền với đất), đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về các vấn đề liên quan để điều chỉnh phương án cho phù hợp, trong chi phí cho công tác giải thể, làm rõ về vấn đề lương, các chế độ cho lãnh đạo công ty, kế toán và cá nhân khác tiếp tham gia vào công tác giải thể, để trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án điều chỉnh (Các Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV LN Quảng Đức, Thuận Tân, Gia Nghĩa).

+ Lãnh đạo, kế toán  tập trung để rà soát hồ sơ, thực hiện thu hồi công nợ, thanh lý các hợp đồng kinh tế dở dang, hoàn tất việc thẩm định giá để thực hiện xử lý tài sản, bàn giao diện tích rừng và đất rừng còn lại về địa phương. Trong công tác thu hồi nợ, đối với các khách nợ đã được đối chiếu công nợ nhưng không trả nợ, không hợp tác để đối chiếu công nợ trên cơ sở hồ sơ, chứng từ đã có thì thực hiện kiện đòi dân sự tại cơ quan tòa án có thẩm quyền theo quy định, các trường hợp nợ có ghi nhận trong sổ sách theo dõi nợ nhưng không có chứng từ liên quan để đối chiếu thì chuyển sang cơ quan điều tra (công an Tỉnh) để xử lý, việc xác định nợ không có khả năng thu hồi để đề nghị xóa nợ phải đảm bảo đầy đủ các giấy tờ chứng minh.

+ Phối hợp với Sở Tư pháp để xem xét hướng xử lý các hợp đồng kinh tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vận động các đối tác phối hợp để xử lý, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên, xác định trách nhiệm cá nhân của công ty trong các trường hợp sai phạm, nếu đến mức vi phạm pháp luật thì chuyển sang cơ quan công an để điều tra để xử lý.

+ Các HĐGT báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý về Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

- Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, chỉ đạo Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các Hội đồng giải thể lập dự toán kinh phí lưu trữ, chi phí này được tính vào Chi phí giải thể, chuẩn bị cơ sở vật chất để sau khi kết thúc giải thể của công ty, toàn bộ hồ sơ, sổ kế toán của công ty bị giải thể, sổ sách liên quan đến quá trình giải thể công ty để được lưu trữ theo đúng các quy định về lưu trữ tài liệu.

2. Về công tác cổ phần hóa:

- Đối với công ty Cà phê Đức Lập: Sở Tài chính (Trưởng Ban chỉ đạo CPH) tiến hành họp Ban Chỉ đạo để thống nhất Phương án sắp xếp khác (bán, phá sản...) đối với công ty Cà phê Đức Lập nếu kết thúc Qúy I/2018 vẫn không giải quyết được được các khoản nợ, thống nhất với Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để thực hiện.

- Đối với công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Nung: Đề nghị UBND chỉ đạo Thanh tra tỉnh sớm có kết luận thanh tra chính thức đối với đơn vị này để thống nhất xử lý các diện tích đất có tranh chấp trong Phương án sử dụng đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định; Lãnh đạo công ty phối hợp với Trưởng ban Chỉ đạo Cổ phần hóa chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng phương án trả nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động để đưa vào phương án cổ phần hóa; Trưởng Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành lại suất đầu tư nông nghiệp và tiêu chí phân loại vườn cây để có cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp.

- Căn cứ vào Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đã được UBND tỉnh phê duyệt, các công ty thực hiện CPH tiến hành tìm kiếm, đề xuất danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần, để Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa để tham mưu UBND tỉnh quyết định.

- Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chủ trì, phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa bảo đảm theo đúng kế hoạch cổ phần hóa tại Công văn số 6297/UBND-KTKH ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh, không để thất thoát vốn, tài sản của nhà nước; không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm; đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện công bố thông tin theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

- Các doanh nghiệp đang thực hiện cổ phần hóa nghiêm túc triển khai thực hiện cổ phần hóa, đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện cổ phần hóa. Căn cứ kế hoạch cổ phần hóa, nếu doanh nghiệp và cơ quan chức năng nào triển khai chậm tiến độ, làm thất thoát vốn, tài sản của nhà nước thì Chủ tịch, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, cán bộ, công chức có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh.

3. Về công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần

Sở Tài chính rà soát lại Kế hoạch số 614/KH-UBND, về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Đắk Nông năm 2017, để điều chỉnh thời gian cho phù hợp với giai đoạn hiện nay và bổ sung Kế hoạch thoái vốn của Công ty Cổ phần cấp nước và Phát triển đô thi Đắk Nông để thực hiện thoái vốn trong năm 2018.

4. Về duy trì, đổi mới công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung Điều lệ để làm rõ quyền và nghĩa vụ giữa chủ tịch và giám đốc công ty, xây dựng và công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 theo quy định.

- Các công ty lâm nghiệp khẩn trương xây dựng Phương án quản lý bảo vệ rừng tập trung năm 2018 gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức thẩm định; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, cơ quan chức năng (Kiểm lâm, công an) tại địa bàn để tổ chức, thực hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng , lấn chiếm đất rừng trái phép.

- Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nông khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy định về thực hiện việc đặt hàng, giao kế hoạch về cung ứng dịch vụ công ích đối với các công ty có thực hiện nhiệm vụ công ích; Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, các Sở ngành có liên quan để đề xuất mô hình sắp xếp mới (chuyển thành các ban quản lý rừng) để thức hiện đúng chức năng, nhiệm vụ về quản lý bảo vệ rừng như hiện nay, thực hiện trong năm 2018.

- Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp, thực hiện rà soát, hướng dẫn các công ty lâm nghiệp trong việc xây dựng phương án sử dụng đất theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và hướng dẫn tại Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở thực hiện giao, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

- Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn xử lý vốn tạo rừng trong vốn Điều lệ của công ty nông lâm nghiệp; Trong trường hợp, không có căn cứ để xử lý, thì xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các công ty và các bên có liên quan đến việc không xử lý được vốn tạo rừng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Kiểm soát viên các công ty tiến hành báo cáo kết quả kiểm soát định kỳ về tình hình hoạt động tại các công ty về Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp, đề xuất xử lý theo Kế hoạch kiểm soát viên năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng Kế hoạch kiểm soát viên năm 2018 gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý I/2018; kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của Kiểm soát viên cho phù hợp.

5. Về hoạt động của các Ban Quản lý rừng (BQLR) phòng hộ, đặc dụng: Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh giao biên chế, cân đối bố trí kinh phí cho các BQLR, bảo đảm công tác quản lý bảo vệ rừng hiệu quả; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắk Glong và các BQLR phòng hộ (Gia Nghĩa, Đắk Măng) tổ chức bàn giao mốc ranh giới cụ thể, tránh chồng chéo, trùng lắp. Bên cạnh đó, các Ban Quản lý rừng chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan để tăng cường quản lý rừng, đất rừng trên diện tích được giao.

6. Doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước phải quyết liệt, chủ động chỉ đạo, quản lý điều hành chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các Đề án, phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các Sở, ban, ngành giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án giải quyết về Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa để tham mưu UBND tỉnh xử lý.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh năm 2017 của Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh ./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); - UBND tỉnh (b/c); - Trưởng Ban Đổi mới và PTDN; - Các thành viên Ban ĐM&PTDN; - Ban chỉ đạo CPH; - Hội đồng giải thể và Tổ giúp việc; - Các Sở: KHĐT, TC, NV, NNPTNT, TNMT, LĐTBXH; TP; - Lưu: VT, DN. | TM. BAN ĐM&PTDN PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC Phạm Tuấn Anh PGĐ. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |

BIỂU SỐ 01: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BĐM&PTDN  ngày      /01/2018 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh)

Đvt: triệu đồng

| STT | Công ty TNHH MTV | Doanh thu thuần |  | So với Kế hoạch năm 2017 (%) | Chi phí |  | So với Kế hoạch năm 2017 (%) | Lợi nhuận trước TTNDN |  | So với Kế hoạch năm 2017 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uớc thực hiện đến 31/12/2017 | Kế hoạch năm 2017 |  | Uớc thực hiện đến 31/12/2017 | Kế hoạch |  | Uớc thực hiện đến 31/12/2017 | Kế hoạch năm 2017 |  |
| 1 | Xổ số kiến thiết Đắk Nông | 83.983 | 89.765 | 94 | 83.683 | 89.465 | 94 | 300 | 300 | 100 |
| 2 | Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông | 39.900 | 37.121 | 107 | 39.835 | 37.071 | 107 | 65 | 50 | 130 |
| 3 | Đầu tư phát triển Đại Thành | 5.270 | 5.300 | 99 | 5.068 | 5.150 | 98 | 202 | 150 | 135 |
| 4 | Lâm nghiệp Đắk Wil | 662 | 1.750 | 38 | 652 | 1.740 | 37 | 10 | 10 | 100 |
| 5 | Lâm nghiệp Đắk N’Tao | 3.900 | 3.200 | 122 | 3.750 | 3.120 | 120 | 150 | 80 | 188 |
| 6 | Lâm nghiệp Đức Hòa | 3.350 | 2.200 | 152 | 3.650 | 1.948 | 187 | -300 | 252 | - |
| 7 | Lâm nghiệp Quảng Sơn | 2.312 | 4.375 | 53 | 2.162 | 4.300 | 50 | 150 | 75 | 200 |
| 8 | Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên | 19.873 | 12.000 | 166 | 13.746 | 11.850 | 116 | 6.127 | 150 | - |
| TỔNG |  | 159.250 | 155.711 | 102 | 152.546 | 154.644 | 99 | 6.704 | 1.067 | 628 |

| BIỂU 02: KẾT QUẢ THU HỒI CÔNG NỢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Báo cáo số /BC-BĐM&PTDN ngày /01/2018 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đvt: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Công ty TNHH MTV | Tổng nợ phải thu theo Phương án | Nợ có khả năng thu hồi |  |  |  | Đạt (%) | Nợ không có khả năng thu hồi |  | Ghi chú |
|  |  |  | Theo phương án | Theo rà soát tới tháng12/2017 | Đã thu | Chưa thu |  | Theo phương án | Theo rà soát tới tháng12/2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Gia Nghĩa | 15.320 | 4.474 | 7.806 | 4.715 | 3.091 | 60 | 10.846 | - | (5)Tăng do rà soát, đối chiếu số tiền thu từ DVMTR và hỗ trợ theo Đề án 2242 |
| 2 | Lâm nghiệp Quảng Tín | 1.476 | 1.346 | 1.346 | 1.234 | 112 | 92 | 130 | 130 | Theo Phương án điều chỉnh |
| 3 | Lâm nghiệp Quảng Đức | 4.525 | 574 | 638 | 563 | 75 | 88 | 3.951 | 4.265 | (5) tăng do thu từ nguồn chi trả dịch vụ MTR |
| 4 | Lâm Nông nghiệp Đức Lập | 384 | 297 | 297 | 255 | 42 | 86 | 87 | 87 | Theo Phương án điều chỉnh |
| 5 | Lâm nghiệp Trường Xuân | 527 | 182 | 223,8 | 183,8 | 40 | 82 | 345 | 1.049,90 | (9) Nợ không có khả năng thu hồi sau rà soát có 973,7 triệu đồng dự kiến là nợ khó đòi. Nếu thu hồi được nợ khó đòi sẽ điều chỉnh lại hạng mục này. |
| 6 | Thuận Tân | 1.735 | 733 | 805 | 452 | 343 | 56 | 1.002 | 975 | (5)Tăng do thu DV MTR: 46tr và nợ không có khả năng thu hồi: 27tr |
| Tổng |  | 23.967 | 7.606 | 11.116 | 7.403 | 3.703 | 67 | 5.385 | - |  |

| BIỂU 03: KẾT QUẢ XỬ LÝ, THU TỪ HỢP ĐỒNG DỞ DANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Báo cáo số /BC-BĐM&PTDN ngày /01/2018 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Công ty | Số lượng hợp đồng dở dang |  |  |  | Thu từ hợp đồng dở dang (Đvt: Triệu đồng) |  |  |  | Ghi chú |
|  |  | Theo Phương án | Rà soát tới tháng 12/2017 | Trong đó:Hợp đồng giao khoán 135 | Đã thanh lý | Theo phương án | Rà soát tới tháng 12/2017 | Đã thu | Chưa thu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8+9+10 | 9 | 10 |  |
| 1 | Gia Nghĩa | 178 | 178 | 144 | 20 | 664,48 | - | 51,40 | 1.608 |  |
| 2 | LN Quảng Tín | 205 | 205 | 201 | 4 | 702,34 | 718,70 | 662,30 | 56,4 | (8) Tăng lên do thu thanh lý hợp đồng đặt trạm Viettel |
| 3 | LN Quảng Đức | 16 | 16 | 16 | 4 | - | - | - | - |  |
| 4 | LNN Đức Lập | 86 | 86 | 84 | 2 | 989,71 | 1.353,60 | 706,59 | 647,01 | (8) Do thu sản lượng cà phê thu của các hộ nhận khoán nirn vụ 2016-2017 |
| 5 | LN Trường Xuân | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 40 | 0 | 40 | (8) Do thu sản Cà phê niên vụ 2016-2017 |
| 6 | Thuận Tân | 11 | 12 | 7 | - | 144,10 | 144,10 | 56,63 | 87,47 |  |
| TỔNG |  | 499 | 500 | 454 | 32 | 2.521 | - | 1.477 | 2.439 |  |

| BIỂU SỐ 04: KẾT QUẢ BÀN GIAO RỪNG, ĐẤT LÂM NGHIỆP VÀ ĐẤT CHUYÊN DÙNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Báo cáo số /BC-BĐM&PTDN ngày /01/2018 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đvt: Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Công ty TNHH MTV |  | Tổng diện tích theo phương án giải thể đã duyệt | Diện tích đất rừng |  |  |  | Chênh lệch giữa PA và QĐ (tăng/ giảm) |  | Diện tích rừng |  |  |  |  |  |  | Chênh lệch (tăng/ giảm) |  | Đất trụ sở, Văn phòng |  |  |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  | Tổng diện tích theo Quyết định thu hồi của UBND tỉnh | Đã bàn giao |  | Chưa bàn giao |  |  | Tổng diện tích theo Quyết định thu hồi của UBND tỉnh |  |  | Đã bàn giao |  |  | Chưa bàn giao |  |  | Tổng diện tích theo Phương án |  | Đã bàn giao | Chưa bàn giao |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3=4+12 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 12 |  | -15 |
| 1 |  | Gia Nghĩa |  | 18.952 | 18.778 | 11.130 |  | 7.648 | -174 |  | 4.609,78ha (T.đó: Rừng TN: 3.153,69; Rừng trồng: 569,92; Lồ ô, le: 866,17) |  |  | 4.200,94ha (T.đó: Rừng TN: 3.153,69; Rừng trồng: 161,08; Lồ ô, le: 866,17) |  |  |  |  |  | 12,27 |  | - | 12,27 |  |  |
| 2 |  | LN Quảng Tín |  | 9.117,33 | 9.116,10 | 9.116,10 |  | - | - |  | 3.730 (trong đó: Rừng TN: 1.985; rừng trồng: 1.745 |  |  | 3.730 (trong đó: - Rừng TN: 1.985;- Rừng trồng: 1.745 |  |  | - | - |  | 1,23 |  | - | 1,23 |  | Theo phương phương án điều chỉnh |
| 3 |  | LN Quảng Đức |  | 8.787 | 8.787 | 8.787 |  | - | - |  | 1.734 (Trong đó: Rừng TN: 1.522; Rừng trồng: 212) |  |  | 1.734 (Trong đó: Rừng TN: 1.522; Rừng trồng: 212) |  |  | - | - |  | 0,75 |  | - | 0,75 |  |  |
| 4 |  | LNN Đức Lập |  | 5.492 | 5.473 | 5.473 |  |  | - |  | 785,5 (Chưa phân được diện tích rừng TN, rừng trồng) |  |  | 785,5 (Chưa phân được diện tích rừng TN, rừng trồng) |  |  | - | - |  | 1,40 |  | - | 1,40 |  | (7) Sau khi rà soát, đo đạc diện tích tăng so với P.A |
| 5 |  | LN Trường Xuân |  | 6.426,57 | 6.436,85 | 6.436,85 |  | - | +10,28 |  | 146,43 (Trong đó: Rừng TN: 55,70; Rừng trồng: 90,73) |  |  | 146,43 (Trong đó: Rừng TN: 55,70; Rừng trồng: 90,73) |  |  | - |  |  | 0,44 |  | - | 0,23 |  | (7) Sau khi rà soát, đo đạc diện tích tăng so với P.A |
| 6 |  | Thuận Tân |  | 4.571 | 4.616 | 4.616 |  | - | +45,3 |  | 389,18 (Trong đó: Rừng TN: 379,72 - Rừng trồng: 9,46 |  |  | 389,18 (Trong đó: - Rừng TN: 379,72; - Rừng trồng: 9,46) |  |  | - | - |  | 3,19 |  | - | 3,19 |  | (7) Sau khi rà soát, đo đạc diện tích tăng so với P.A |
| TỔNG SỐ |  |  |  | 53.345,90 | 53.206,95 | 45.558,95 |  | 7.648 |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | 19,28 |  | - | 19,07 |  |  |
|  | BIỂU SỐ 05: KẾT QUẢ SẮP XẾP LAO ĐỘNG CÁC CÔNG TY GIẢI THỂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Kèm theo Báo cáo số /BC-BĐM&PTDN ngày /01/2018 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đvt: Người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stt |  | Tên công ty |  |  |  | TÌNH HÌNH LĐ TRƯỚC KHI GIẢI THỂ |  |  |  |  |  |  |  |  | DỰ KIẾN SỬ DỤNG LĐ SAU KHI GIẢI THỂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TS |  |  | Trong đó: |  |  |  |  |  | TS CBQL, LĐ đưa vào DS nghỉ việc |  |  | Trong đó |  |  |  |  | Số LĐ DN có nhu cầu được bố trí việc làm sau giải thể |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LĐQL |  | LĐ trực tiếp, CMNV | Số bố trí được việc làm | LĐ đang tạm ngừng việc | LĐ nhận khoán là CB, NLD của công ty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nghỉ theo NĐ 108 |  | Nghỉ theo NĐ 63 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Cty TNH MTV Gia Nghĩa |  |  |  | 83 |  |  | 5 |  | 78 | 65 | 18 | 0 | 83 |  |  | 5 |  | 78 |  |  | 10 |  |
|  | 2 |  | Cty TNH MTV LN Quảng Đức |  |  |  | 22 |  |  | 3 |  | 19 | 22 | 0 | 0 | 22 |  |  | 3 |  | 19 |  |  | 1 |  |
|  | 3 |  | Cty TNHH MTV LNN Đức Lập |  |  |  | 26 |  |  | 4 |  | 22 | 22 | 0 | 10 | 26 |  |  | 4 |  | 22 |  |  | 2 |  |
|  | 4 |  | Cty TNH MTV Thuận Tân |  |  |  | 27 |  |  | 3 |  | 24 | 22 | 4 | - | 27 |  |  | 2 |  | 25 |  |  | 3 |  |
|  | 5 |  | Cty TNHH MTV LN Trường Xuân |  |  |  | 13 |  |  | 1 |  | 12 | 10 | 3 | - | 12 |  |  | 1 |  | 11 |  |  | 2 |  |
|  | 6 |  | Cty TNHH MTV LN Quảng Tín |  |  |  | 14 |  |  | 2 |  | 12 | 13 | 1 | - | 13 |  |  | 1 |  | 12 |  |  | 1 |  |
|  | 7 |  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 185 |  |  | 18 |  | 167 | 154 | 26 | 10 | 183 |  |  | 16 |  | 167 |  |  | 19 |  |

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIẸP NHÀ NƯỚC

THUỘC TỈNH ĐẮK NÔNG QUẢN LÝ NĂM 2018

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BĐM&PTDN  ngày        /01/2018 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh)

| STT | NHIỆM VỤ | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI GIAN HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác sắp xếp, đổi mới duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước |  |  |
| 1.1 | Trình UBND tỉnh phê duyêt Điều lệ sửa đổi bổ sung (làm rõ quyền và nghĩa vụ giữa chủ tịch và giám đốc công ty) | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Qúy I/2018 |
| 1.2 | Xây dựng và công bố thông tin doanh nghiệp trong năm 2018 theo quy định. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Năm 2018 (theo thời gian cụ thể quy định tại Nghị định số 81/2015NĐ-CP) |
| 1.3 | Phê duyệt Phương án quản lý bảo vệ rừng tập trung năm 2018 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Qúy I/2018 |
| 1.4 | Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về về thực hiện việc đặt hàng, giao kế hoạch về cung ứng dịch vụ công ích đối với các công ty có thực hiện nhiệm vụ công ích (lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Qúy II/2018 |
| 1.5 | Tham mưu UBDN tỉnh trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề xuất mô hình sắp xếp lại đối với các công ty lâm nghiệp (chuyển thành các ban quản lý rừng) để thức hiện đúng chức năng, nhiệm vụ về quản lý bảo vệ rừng như hiện nay. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Qúy III/2018 |
| 1.6 | Trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp | Sở Tài nguyên và Môi trường | Qúy III/2018 |
| 1.7 | Trình UBND tỉnh quyết định Vốn Điều lệ của các công ty sau khi xử lý vốn tạo rừng; Trong trường hợp, không có căn cứ để xử lý, thì làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các công ty đề xuất UBND tỉnh xử lý. | Sở Tài chính | Qúy III/2018 |
| 1.8 | Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm soát viên năm 2018 | Sở Tài chính | Qúy I/2018 |
| 1.9 | Tham mưu UBND tỉnh để sửa đổi quyết định cho thuê đất, điều chinh các hợp đồng cho thuê đất cho phù hợp với thực tế để xử lý tiền thuê, thuế với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật | Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Qúy II/2018 |
| II | Hoạt động Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng |  |  |
| 2.1 | Hướng dẫn Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng hoàn tất quy trình giải thể công ty TNHH MTV LN Đắk Măng | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  |
| 2.2 | Tham mưu UBND tỉnh để sửa đổi quyết định cho thuê đất, điều chinh các hợp đồng cho thuê đất cho phù hợp với thực tế để xử lý tiền thuê, thuế với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật | Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Qúy II/2018 |
| III | Công tác cổ phần hóa, thoái vốn |  |  |
| 3.1 | Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 614/KH-UBND, về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Đắk Nông năm 2017 (điều chỉnh thời gian cho phù hợp với giai đoạn hiện nay và bổ sung Kế hoạch thoái vốn của Công ty Cổ phần cấp nước và Phát triển đô thi Đắk Nông để thực hiện thoái vốn trong năm 2018). | Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (Sở Tài chính) | Qúy I/2018 |
| 3.2 | Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng chính phủ cho ý kiến về Phương án sắp xếp khác (bán, phá sản...) đối với công ty Cà phê Đức Lập nếu kết thúc Qúy I/2018 vẫn không giải quyết được số nợ tồn đọng. | Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa (Sở Tài chính) | Qúy II/2018 |
| 3.3 | Đối với công ty TNHH MTV Nam Nung |  |  |
| 3.3.1 | Ban hành Kết luận thanh tra các vấn đề về quản lý, sử dụng đất của công ty TNHH MTV Nam Nung | Thanh tra Tỉnh | Qúy II/2018 |
| 3.3.2 | Trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất của công ty TNHH MTV Nam Nung | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sau khi có kết luận tra |
| 3.3.4 | Xây dựng phương án trả nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động để đưa vào phương án cổ phần hóa; | Công ty | Phương án |
| 3.3.5 | Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; | Trưởng Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa | Qúy I/2018 |
| 3.3.6 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành lại suất đầu tư để có cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Qúy I/2018 |
| 3.4 | Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa bảo đảm theo đúng kế hoạch cổ phần hóa tại Công văn số 6297/UBND-KTKH ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh | Trưởng bản chỉ đạo cổ phần hóa (Sở Tài chính) | Năm 2018 |
| 3.5 | Căn cứ kế hoạch cổ phần hóa, nếu doanh nghiệp và cơ quan chức năng nào triển khai chậm tiến độ, làm thất thoát vốn, tài sản của nhà nước thì Chủ tịch, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, cán bộ, công chức có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh. | Trưởng bản chỉ đạo cổ phần hóa (Sở Tài chính) phối hợp với Sở Nội vụ | Năm 2018 |
| 3.6 | Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý về Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo. | Trưởng bản chỉ đạo cổ phần hóa (Sở Tài chính) | Định kì (hằng tháng; 6 tháng; năm ) |
| IV | Công tác giải thể |  |  |
| 4.1 | Lập Kế hoạch xử lý những tồn tại sau thời gian giải thể 6 tháng đầu năm 2018 để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, theo đúng khoản 1 Điều 19 của Thông tư số 129/2015/TT-BTC ngày 24/8/2015 | Hội đồng giải thể các công ty lập; Uỷ viên Thường trực HĐGT trình | Qúy I/2018 |
| 4.2 | Kiện toàn các Hội đồng giải thể, sáp nhập Tổ giúp việc và Tổ xử lý tài sản, công nợ. | Uỷ viên Thường trực HĐGT (Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp) | Qúy I/2018 |
| 4.3 | Trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất nguyên tắc, tập trung xử lý diện tích đất chuyên dùng (trụ sở công ty, văn phòng), đất vườn cây thuộc công ty quản lý đất liên doanh liên kết, giao khoán để có cơ sở xử lý các tài sản trên các diện tích đất này | Sở Tài nguyên và Môi trường | Qúy I/2018 |
| 4.4 | Xem xét, cho ý kiến về Chứng thư thẩm định giá để HĐGT có cơ sở để kịp thời thực hiện bán đấu giá các tài sản theo quy định (Sau khi có Phương án sử dụng đất); dự toán về Chi phí giải thể khi điều chỉnh phương án giải thể. | Sở Tài chính | Qúy I/2018 |
| 4.5 | Khẩn trương rà soát phương án giải thể, trong đó tập trung hoàn thiện các phương án về xử lý tài sản thuộc công ty đang quản lý, tài sản liên doanh liên kết và hình thành từ liên doanh liên kết, tài sản là vườn cây thực hiện giao khoán (tài sản gắn liền với đất), đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về các vấn đề liên quan để điều chỉnh phương án cho phù hợp, trong chi phí cho công tác giải thể, làm rõ về vấn đề lương, các chế độ cho lãnh đạo công ty, kế toán và cá nhân khác tiếp tham gia vào công tác giải thể, để trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án điều chỉnh. | Các Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV LN Quảng Đức, Thuận Tân, Gia Nghĩa | Qúy I/2018 |
| 4.6 | Tập trung để rà soát hồ sơ, thực hiện thu hồi công nợ, thanh lý các hợp đồng kinh tế dở dang, hoàn tất việc thẩm định giá để thực hiện xử lý tài sản, bàn giao diện tích rừng và đất rừng còn lại về địa phương. Trong công tác thu hồi nợ, đối với các khách nợ đã được đối chiếu công nợ nhưng không trả nợ, không hợp tác để đối chiếu công nợ trên cơ sở hồ sơ, chứng từ đã có thì thực hiện kiện đòi dân sự tại cơ quan tòa án có thẩm quyền theo quy định, các trường hợp nợ có ghi nhận trong sổ sách theo dõi nợ nhưng không có chứng từ liên quan để đối chiếu thì chuyển sang cơ quan điều tra (công an tỉnh) để xử lý, việc xác định nợ không có khả năng thu hồi để đề nghị xóa nợ phải đảm bảo đầy đủ các giấy tờ chứng minh. | Hội đồng giải thể | Theo Kế hoạch xử lý những tồn tại sau thời gian giải thể 6 tháng đầu năm 2018 |
| 4.7 | Phối hợp với Sở Tư pháp để xem xét hướng xử lý các hợp đồng kinh tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vận động các đối tác phối hợp để xử lý, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên, xác định trách nhiệm cá nhân của công ty trong các trường hợp sai phạm, nếu đến mức vi phạm pháp luật thì chuyển sang cơ quan công an để điều tra để xử lý. | Hội đồng giải thể (chủ yếu HĐGT công ty TNHH MTV Gia Nghĩa) | Qúy I/2018 |
| 4.8 | Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý về Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo. | Hội đồng giải thể | Định kì (hằng tháng; 6 tháng; năm ) |
| V | Tổng hợp báo cáo định kỳ về công tác sắp xếp, đổi mới của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. | Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh | Định kì (hằng tháng; 6 tháng; năm ) |

Cơ cấu vốn là Nhà nước nắm giữa trên 50% đến dưới 65% vốn Điều lệ.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông (Quyết định phê duyệt số 1954/QĐ-UBND ngày 12/12/2017), Xổ số kiến thiết Đắk Nông (chuẩn bị trình).

Tại các Quyết định số: 1782/QĐ-UBND; 1783/QĐ-UBND ngày 06/11/2017; 1841/QĐ-UBND ngày 17/11/2017.

Theo Công văn số 230/UBND-KTKH ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh, về việc báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2016,2017 và đề xuất kế hoạch giám sát năm 2018.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết: 50 lđ; Khai thác công trình thủy lợi: 140 lđ; Đầu tư  và Phát triển Đại thành: 55 lđ; LN Đắk Wil: 85 lđ; LN Đức Hòa: 29 lđ; Đắk N’Tao: 46 lđ; LN Nam Tây Nguyên: 63 lđ; LN Quảng Sơn: 15 lđ (Theo báo cáo công ty và Công văn số 3369/UBND-KTKH ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông).

Qũy Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp chi trả 1.263.134.318 đồng cho 18 lao động, kinh phí thuộc trách nhiệm chi trả của doanh nghiệp là 155.681.250 đồng cho 05 lao động.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa bị lỗ (-300 triệu đồng), nguyên nhân lỗ được do kinh phi cho chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng cao, trong khi ngân sách nhà nước hỗ trợ thì không đáp ứng đủ.

Tại Tờ trình số 171/TTr-SKH ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với 05 công ty TNNH MTV: Xổ số kiến thiết Đắk Nông; Lâm nghiệp: Đắk Wil, Nam Tây Nguyên, Đắk N’Tao, Đức Hòa. Đối với 02 công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đại thành, Lâm nghiệp Quảng Sơn sẽ trình trong tháng 01/2018. Riêng công ty Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông đã đề nghị UBND tỉnh chỉ xây dựng Kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt thay cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 tại Công văn số 14/KTTL ngày 16/11/2017.

Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh, về việc công bố kết quả đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2016, theo đó xếp loại A (Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên; Đại Thành; Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông), Loại B (Đắk Wil; Đắk N’Tao), loại C (Đức Hòa); Không xêp loại (Quảng Sơn, lý do: Chưa có báo cáo tài chính kiểm toán).

Công văn số 3796/UBND-KTKH ngày 19/7/2017 về triển khai thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng Công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”.

Vì gặp khó khăn trong việc giải quyết một số diện tích đất có tranh chấp với người dân tại địa bànDiện tích đất lấn chiếm, chanh chấp của bà con Bon Đắk Pri, xã Nâm N’Đir với tổng diện tích 229,68ha , hiện chính quyền địa phương, Thanh tra, Công an đang xử lý.

Tại Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh.

Bổ sung Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Qũy Đầu tư và Phát triển tỉnh,bên cạnh các thành viên của Ban được thành lập tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh.

Đến ngày 31/12/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án giải thể diều chỉnh của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín (Tại Quyết định số  1955/QĐ-UBND ngày  12/12/2017) và Lâm nông nghiệp Đức Lập (tại Quyết định số  2014/QĐ-UBND ngày  21/12/2017). Hiện nay, HĐGT công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân đã trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án giải thể điều chỉnh (Tờ trình số 01/TTr-HĐGT ngày 08/01/2018).

Công văn số 5980/UBND-KTKH ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh, về kết quả kiểm tra, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2017.

Phương án sử dụng đất được lập theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và hướng dẫn tại Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường do UBND tỉnh phê duyệt.

Các Quyết định giải thể có hiệu lực từ ngày 06/07/2016.

03 công ty TNHH MTV: Đắk N’Tao, Lâm nghiệp Đức Hòa và Quảng sơn.

Các Văn bản chỉ đạo gần đây: Thông báo Kết luận số 922/TB-VPUBND tỉnh ngày 08/11/2017 của Văn phòng UBND tỉnh, về giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải thể các doanh nghiệp nhà nước; Công văn số 7049/UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải thể các doanh nghiệp; Công văn số 7259/UBND-KTKH ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh, về thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị Sơ Kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2017, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020, để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, giải thể, các doanh nghiệp nhà nước; Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 27/12/2017, về triển khai Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Số liệu ước tính đến 31/12/2017.