**II. CHI TIẾT CÁC NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH GIAO TẠI VĂN BẢN KHÔNG MẬT**

**(gồm cả nhiệm vụ giao tại văn bản quy phạm pháp luật)**

| **STT** | **Văn bản giao nhiệm vụ** | **Nội dung nhiệm vụ** | **Thời hạn thực hiện** | **Giải trình nguyên nhân/kiến nghị** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **I** | **Sở Thông tin và Truyền thông** | | | |
| 1 | Công văn số 4132/UBND-KGVX ngày 12/8/2020 | Tham mưu quy định áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh theo Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT |  | Sở Thông tin và Truyền thông giải trình đang chờ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Công văn số 119/UBND-KGVX ngày 07/01/2021 | V/v tham mưu triển khai Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản | 12/3/2021 |
| 3 | Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 | Chương trình của Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và đô thị thông minh | Ngày 15/5/2021 |  |
| **II** | **Sở Tài chính** | | | |
| 1 | Công văn số 2310/UBND-KGVX ngày 08/02/2021 | Đề xuất phương án chi trả chế độ các báo sĩ thu hút năm 2020 | 21/5/2021 | Sở Tài chính đang chờ ý kiến của các cơ quan liên quan |
| 2 | Thông báo số 1142/TB-VPUBND ngày 23/12/2020 | Quy định giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh | Trong tháng  01/2021 |  |
| **III** | **Sở Khoa học và Công nghệ** | | | |
| 1 | Công văn số 567/UBND-KGVX ngày 01/02/2021 | Tham mưu triển khai Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 | 20/3/2021 | Đã đôn đốc Sở (Hiện nay Sở đang tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành liên quan đối với dự thảo văn bản tham mưu UBND tỉnh) |
| **IV** | **Sở Tài nguyên và Môi trường** | | | |
| 01 | 1902/UBND-KTN ngày 7/5/2021 | V/v khẩn trương báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2020 | 16/02/2021 | Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản số 570/STNMT-ĐKTK, ngày 25/3/2021; 749/STNMT-ĐKTK, ngày 14/4/2021 đôn đốc UBDN các huyện, thành phố Gia Nghĩa báo cáo. Tuy nhiên, sản phẩm thống kê của các Đơn vị giao nộp chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1080/STNMT-ĐKTK, ngày 21/5/2021 đề nghị các huyện chỉnh sửa, bổ sung giao nộp kết quả, chậm nhất đến ngày 25/5/2021. Đến ngày 27/5/2021, chỉ có UBND huyện Cư Jút và UBND thành phố Gia Nghĩa đã hoàn thiện, các huyện còn lại chưa có kết quả giao nộp. Ngày 01/6/2021, Sở đã ban hành văn bản số 1187/STNMT-ĐKTK, kính đề nghị UBND chỉ đạo các huyện còn lại chỉnh sửa báo cáo để Sở tổng hợp. |
| 02 | 2346/UBND-KTN ngày 14/5/2021 | Báo cáo kết quả thực hiện việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty TNHH MTV TM-DV A Chính | 25/5/2021 | Đã tiến hành kiểm tra thực địa, tuy nhiên còn vướng mắc liên quan đến các Sở, ngành. Sở đang tích cực phối hợp, lấy ý kiến của các Sở, ngành để giải quyết đến kết quả cuối cùng. |
| **V** | **Thành tra tỉnh** | | | |
| 01 | 5597/UBND-NCKSTTHC ngày 30/10/2020 | Gia hạn thời gian báo cáo kết quả thanh tra toàn diện công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đắk Song | Quý I/2021 | Đã ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đại  Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, do thời kỳ thanh tra dài (từ 2010-2019); nội dung thanh tra liên quan đến nhiều cơ quan; hồ sơ lưu trữ không khoa học, không đầy đủ… ảnh hưởng đến tiến độ của cuộc thanh tra |
| **VI** | **Sở Xây dựng** | | | |
| 1 | Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 | Quy định phân cấp lập, thẩm định và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông | Ngày 15/6/2021 |  |
| 2 | Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 | Điều chỉnh hoặc thay thế Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh | Ngày 15/6/2021 |  |
| **VII** | **Sở Kế hoạch và Đầu tư** | | | |
| 1 | Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 | Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh | Ngày 15/6/2021 |  |
| **VIII** | **Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông** | | | |
| 1 | Công văn số 445/UBND-KGVX ngày 25/01/2021 (sau đó đôn đốc tại Công văn số 1021/UBND-KGVX ngày 05/3/2021) | tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Đắk Nông | 05/3/2021 | Việc xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đòi hỏi sự khảo sát, nghiên cứu trên cơ sở đó tham mưu nội dung, nhiệm vụ…do đó, việc tham mưu không bảo đảm thời gian theo yêu cầu |
| **IX** | **UBND huyện Tuy Đức** | | | |
| 1 | Công văn số 2110/UBND-KTN ngày 04/5/2021 | Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai | Trước 20/5/2021 | UBND huyện đã triển khai thực hiện nhưng chưa có kết quả cuối cùng |
| **X** | **UBND thành phố Gia Nghĩa** | | | |
| 1 | Công văn số 979/UBND- KTN ngày 04/3/2021 cùa UBND tỉnh Đắk Nông | về việc xử lý nội đung liên quan đến phần diện tích đất UBND tỉnh đã giao Tỉnh đoàn quản lý tại Quyết định số 1717/QĐ-CTUBN D ngày 14/11/2005 | Ngày 30/3/2021 | Thực hiện ý kiến chi đạo của UBND tình, UBND thành phổ đã ban hành Công vãn sổ 826/UBND- TNMT ngày 15/4/2021 về việc xử lý đất của Tỉnh đoàn Đắk Nông, trong đó UBND thành phố dề nghị Tỉnh đoàn Đắk Nông phổi hợp với Trung tâm Đo đạc tư vấn Tài nguyên và Môi trường tỉnh khôi phục ranh, mốc thu hồi và giao đất cho Tỉnh đoàn, tuy nhiên đen nay vẫn chưa có kết quả.  Đến ngày 01/6/2021, UBND thành phố tiếp tục có Công văn số 1272/UBND-TNMT, trong đó đề nghị Tỉnh Đoàn Đắk Nông và Trung tâm đo đạc tư vấn Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện theo Công văn 826/UBND-TNMT ngày 15/4/2021. Do vây, sau khi có kết quả giải quyết, UBND thành phố sẽ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên - Môi trường) đế chỉ đạo, xử lý các bước tiếp theo. |
| 2 | Thông báo số 1096/TB- VPUBND ngày 14/12/2020 cùa Văn phòng UBND tỉnh | Rà soát đề xuất bố trí tái định cư các trường hợp khó khăn về chỗ ở nhưng không đủ điều kiện giao đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án | Trong tháng 01 năm 2021 | Đây là nội dung quan trọng, liên quan đến nhiều quy định, nhiều đơn vị và ảnh hưởng trực tiếp đen nhiều đối tượng nên việc rà soát mất nhiều thời gian; tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện sau đề xuất. Do đó, kính đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2021. |
| 3 | Thông báo số 1096/TB- VPUBND ngày 14/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh | Tuyên truyền, vận động các trường hợp chưa bàn giao mặt bàng dự án đường Bẩc Nam giai đoạn 2 và tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại để giải quyết dứt điểm | Trong quý I năm 2021 | Do vướng mắc liên quan đến chủ trương thực hiện dự án nên việc tuyên truyền, vận động là rất khó khăn. Thực hiện chỉ đạo cùa UBND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh đã tổ chức họp và đã có báo cáo; theo đó, chủ trương thu hồi đất dọc hai bên dường Bẳc Nam là đầy đủ pháp lý và phù hợp quy định của pháp luật (theo Công văn so 11/SXD- QHKT&PTĐT, ngày 05/0ự2021). Do vậy, kính đề nghị UBND tỉnh có ý kiến thống nhất để UBND thành phố có cơ sở triển khai thực hiện. |
| 4 | Công văn số 6784/UBND- KGVX ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh | về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ- HĐNDngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh (lắp đặt biển tên đường) | Ngày 30/4/2021 | Do khối lượng biển tên đường cần cắm là tương đối nhiều rộng khắp địa bàn thành phố Gia Nghĩa, cần nhiều thời gian để sẳp xếp vị trí cắm khoa học, thuận tiện cho việc đánh biển số nhà cũng như thể hiện được chỉ tiết các vị trí giao nhau giữa các tuyến đường, do đó kính đề nghị UBND tỉnh cho gia hạn thời gian thực hiện việc cắm biển tên đường đến hết tháng 6/2021. |

**Biểu mẫu số 4.4**

**III. CHI TIẾT CÁC NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH GIAO TẠI VĂN BẢN MẬT**

**(gồm cả nhiệm vụ giao tại văn bản quy phạm pháp luật)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Văn bản giao nhiệm vụ** | **Nội dung nhiệm vụ** | **Thời hạn thực hiện** | **Giải trình nguyên nhân/kiến nghị** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **I** | **UBND thành phố Gia Nghĩa** | |  |  |
| 1  . | Công văn số 403/UBND- KTN ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh | Rà soát, điều chinh quy hoạch Khu trung tâm hành chính tỉnh (khu 95 ha) | 30/10/2020 | Hiện nay, do cần phải xác định, rà soát và đưa ra phương án xử lý đối với phần đất đã giải phóng mặt bằng, phần đất chưa giải phóng mặt bằng trong khu vực trung tâm hành chính tỉnh. Hiện nay UBND thành phố đang tiếp tục phối hợp với các dơn vị có liên quan để lập phương án tổng mặt bằng khu vực này. Do vậy, kính đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2021, |