| BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ . . | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . . |
| --- | --- |
| Số: 6983/BC-BKHĐT | Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022 |

BÁO CÁO

Tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(Tài liệu phục vụ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022)

.                               .

Kính gửi: Chính phủ

Căn cứ chương trình Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình) như sau:

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Nhìn chung, sau gần 08 tháng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Chính phủ, các Bộ, cơ quan, địa phương đã chủ động, nỗ lực xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đến nay, đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, xây dựng, ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn thực hiện, cơ bản phù hợp với tình hình thực hiện. Đã ban hành gần như đầy đủ (15/17 văn bản) cụ thể hóa các chính sách theo yêu cầu tại Nghị quyết. Cụ thể như sau:

1. Tình hình ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình

a) Chính phủ đã ban hành đầy đủ 06 Nghị định về: (1) Chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; (2) Chính sách tín dụng ưu đãi đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (3) Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; (4) Gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; (5) Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022; (6) Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

b) Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đầy đủ 05 Quyết định về: (1) Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; (2) Tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; (3) Điều kiện, trình tự, thủ tục, mức lãi suất cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập; (4) Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022, trong đó quy định mức bảo lãnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15; (5) Phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

c) Văn bản thuộc thẩm quyền của các bộ: Các bộ đã ban hành 04/06 văn bản thuộc thẩm quyền, bao gồm:

(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục chỉ định thầu đối với gói thầu về hạ tầng giao thông và y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế đặc thù về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

(3) Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

(4) Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư về việc triển khai trang bị máy tính bảng theo Chương trình “Sóng và máy tính cho em” từ nguồn Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

d) Về tình hình triển khai xây dựng, ban hành các văn bản, nhiệm vụ còn lại:

(1) Về việc sửa đổi các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý tại Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp: Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, chưa có báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện đến thời điểm hiện tại.

(2) Về việc xây dựng phương án và quyết định theo thẩm quyền việc hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, internet từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam: Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo đang hoàn thiện thủ tục ban hành văn bản theo quy định, thời gian ban hành chậm nhất ngày 30/9/2022.

2. Tình hình thực hiện, giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình

Thống kê sơ bộ giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình đã đạt 61 nghìn tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đối với các chương trình cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội: Đến ngày 28/9/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân thực hiện 5/5 chương trình tín dụng chính sách của Chương trình đạt 10.552 tỷ đồng trên 19.000 tỷ đồng kế hoạch năm 2022 cho gần 237 nghìn khách hàng vay vốn.

- Đối với chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Đến ngày 23/9/2022, các địa phương đã thực hiện giải ngân khoảng 3.545 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 5 triệu người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

- Đối với chính sách hỗ trợ 2% lãi suất cho các khoản vay thông qua ngân hàng thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo đến cuối tháng 8/2022, các ngân hàng thương mại đã thực hiện hỗ trợ lãi suất khoảng 13,5 tỷ đồng.

- Đối với các chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất: Đến ngày 28/9/2022, đã miễn thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng là 39.422 tỷ đồng. Đã gia hạn các loại thuế, tiền thuê đất theo các nghị định của Chính phủ là 97.895 tỷ đồng. Bộ Tài chính không báo cáo số chi phí cơ hội hỗ trợ thông qua các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, số liệu đến hết tháng 6 là 7,4 nghìn tỷ đồng.

3. Về việc triển khai công tác phân bổ vốn chi đầu tư phát triển thuộc Chương trình

a) Về việc giao kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình: Căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21/9/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, theo đó đã giao 147.138 tỷ đồng kế hoạch vốn của Chương trình để thực hiện 94 nhiệm vụ, dự án.

b) Về việc tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình: Còn 15 Bộ, địa phương chưa gửi báo cáo hoàn thiện dự án theo thời hạn yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 và 678/TTg-KTTH ngày 31/7/2022.

Đối với danh mục dự án các bộ, địa phương đã báo cáo (121 dự án với tổng số vốn 23.176,269 tỷ đồng), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6888/BKHĐT-TH ngày 27/9/2022 gửi các Bộ : Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải đề nghị có ý kiến.

c) Về việc rà soát, dự kiến bố trí số vốn 932 tỷ đồng còn lại chưa bố trí cho các dự án của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm thuộc Chương trình: Theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 3591/LĐTBXH-KHTC ngày 16/9/2022 đề xuất bố trí số vốn 130 tỷ đồng cho 02 dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội. Bộ Y tế chưa có báo cáo phương án phân bổ số vốn 802 tỷ đồng còn lại.

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Chương trình như sau:

1. Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo việc giải ngân chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gặp một số khó khăn, vướng mắc do có sự chênh lệch giữa số liệu tổng hợp tại thời điểm xây dựng chính sách và triển khai thực tế. Đồng thời, trình tự, thủ tục xác nhận và giải ngân còn phức tạp dẫn đến người lao động có xu hướng không còn nhu cầu nhận hỗ trợ; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt trong triển khai.

Tuy nhiên, việc giải ngân chính sách có chuyển biến tích cực trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8/2022 đến nay, đã hỗ trợ vượt số đối tượng đề ra so với thời điểm xây dựng chính sách ban đầu (đã hỗ trợ trên 5 triệu người lao động so với mục tiêu 4,4 triệu người khi xây dựng).

2. Về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP gặp một số vướng mắc như:

- Việc huy động nguồn vốn cho vay gặp nhiều khó khăn, việc phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh có lãi suất chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư nên tỷ lệ trúng thầu thấp, ít nhà đầu tư bỏ thầu.

- Giải ngân vay vốn của các địa phương đối với 04/05 chương trình tín dụng còn thấp. Riêng đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm có nhu cầu vay vốn rất lớn, đã giải ngân 100% kế hoạch, nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

- Một số Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Ủy ban dân tộc và Bộ Y tế chưa được ban hành hoặc khó triển khai.

3. Về việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất nêu trên còn hạn chế do:

- Các ngân hàng thương mại gặp khó khăn trong xác định đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất đối với trường hợp khách hàng hoạt động sản xuất, kinh doanh đa ngành.

- Các ngân hàng thương mại ngần ngại trong triển khai do một số chương trình hỗ trợ lãi suất trước đây chưa được quyết toán chi phí đã hỗ trợ cho khách hàng; mất thời gian chuẩn bị, xây dựng hệ thống theo dõi, hạch toán, quản lý dữ liệu.

- Khách hàng có tâm lý e ngại công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

4. Về Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B

Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 01/BC-CP, theo đó dự kiến bố trí 2.500 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình để thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đều kiến nghị giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án nêu trên. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức quản lý hệ thống quốc lộ. Trường hợp giao Ủy ban nhân dân là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án, Bộ Giao thông vận tải cần thực hiện các thủ tục chuyển đoạn tuyến nêu trên thành đường địa phương và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quản lý.

Do đó, việc thông báo số vốn 2.500 tỷ đồng dự kiến bố trí cho Dự án cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để thực hiện các thủ tục tiếp theo chỉ có thể thực hiện sau khi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đã thực hiện các thủ tục để chuyển đoạn tuyến nêu trên thành đường địa phương theo quy định.

5. Về việc triển khai công tác phân bổ vốn chi đầu tư phát triển thuộc Chương trình

Việc triển khai công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển thuộc Chương trình có một số khó khăn, vướng mắc :

- Một số bộ, địa phương chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư (chủ trương đầu tư) các dự án được Thủ tướng Chính phủ thông báo dự kiến kế hoạch vốn mặc dù đã quá thời hạn yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp, báo cáo.

- Bộ Y tế chưa có báo cáo về phương án phân bổ số vốn 802 tỷ đồng cho các dự án thuộc lĩnh vực y tế.

III. NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

a) Nguyên nhân khách quan

- Chương trình có quy mô lớn, triển khai trên phạm vi toàn quốc, bao hàm nhiều chính sách với đối tượng thụ hưởng đa dạng, tuy nhiên cơ sở dữ liệu để quản lý chưa hoàn thiện. Do đó yêu cầu việc triển khai cần thận trọng để tránh tiêu cực, lãng phí, trục lợi chính sách.

- Một số chính sách hỗ trợ lần đầu được xây dựng và triển khai từ trước đến nay, cần thời gian để xây dựng, đánh giá cụ thể tác động chính sách trước khi ban hành. Đồng thời, việc quán triệt nội dung, cách thức triển khai đến các cấp, các ngành cũng cần thời gian để thực hiện.

- Chương trình được xây dựng và ban hành trong thời gian ngắn nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phục hồi và phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, tình hình thực tế chuyển biến nhanh, nhất là trong công tác phòng, chống dịch, dẫn đến có thay đổi trong nhu cầu hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp.

- Một số đối tượng thụ hưởng không có nhu cầu do e ngại công tác thanh, kiểm tra.

- Việc huy động nguồn lực cho một số chính sách thông qua phát hành trái phiếu còn khó khăn khi mức lãi suất phát hành chưa đủ hấp dẫn nhà thầu trong bối cảnh lãi suất đang có xu hướng tăng.

- Việc phân bổ vốn cho các dự án thuộc Chương trình cần thời gian để hoàn thiện các thủ tục nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Việc xây dựng, ban hành, quán triệt triển khai các chính sách đôi khi còn chưa được quan tâm đúng mức, gây chậm trễ trong triển khai.

- Các cấp, các ngành ở một số nơi còn chưa quán triệt đầy đủ về tầm quan trọng của Chương trình, chưa tích cực đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ thuộc phạm vi mình quản lý, chưa làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chính sách. Còn có tâm lý e ngại, sợ mắc sai phạm trong thực hiện.

- Còn có tâm lý bị động, ỷ lại, chưa chủ động, linh hoạt trong triển khai, việc thực hiện chính sách đôi khi còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm.

- Trình tự, thủ tục thực hiện, giải ngân một số chính sách còn phức tạp, trải qua nhiều bước, chính quyền địa phương một số nơi còn phát sinh thêm thủ tục dẫn đến tâm lý chán nản, không còn nhu cầu của đối tượng thụ hưởng.

- Việc rà soát danh mục nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình còn chưa được thực hiện quyết liệt, dẫn đến phải rà soát, thay đổi danh mục so với danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Trên cơ sở nội dung đã báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ:

a) Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương chỉ đạo, tham mưu ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan mình (Thông tư về việc sửa đổi các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý tại Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, xây dựng phương án và quyết định theo thẩm quyền việc hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, Internet từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam).

b) Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các chính sách đã được ban hành, thường xuyên rà soát, chủ động phát hiện, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

c) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá cụ thể về kết quả triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, trên cơ sở đó kiến nghị phương án xử lý đối với số tiền còn lại chưa giải ngân, trường hợp cần thiết điều chuyển cho các chính sách khác còn dư địa thực hiện.

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo cụ thể về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính sách hỗ trợ 2% lãi suất, nhu cầu vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đến thời điểm hiện tại, trên cơ sở đó dự kiến khả năng giải ngân chính sách trong tổng nguồn lực đã được Quốc hội quyết nghị tại Nghị quyết số 43/2022/QH13.

đ) Đối với việc thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ nhu cầu vay thực tế của các địa phương, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép điều chuyển kế hoạch giữa các chương trình nhằm bảo đảm có vốn để đáp ứng nhu cầu thực tế thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm.

2. Đối với các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình:

a) Đối với danh mục nhiệm vụ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn của Chương trình tại Quyết định số 1113/QĐ-TTg : Chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phê duyệt quyết định đầu tư dự án, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm giải ngân và chủ động các điều kiện cần thiết về nhân công, mặt bằng, mỏ nguyên vật liệu…để sẵn sàng thực hiện. Trong quá trình triển khai, căn cứ yêu cầu và điều kiện thực tế, cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội cho phép nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả;

b) Đối với danh mục dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại văn bản số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022, danh mục dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch. Đối với các dự án còn lại chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, các bộ, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chậm trễ trong triển khai;

c) Đối với Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B: Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ , cơ quan, địa phương liên quan báo cáo, đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với Dự án.

d) d) Bộ Y tế khẩn trương rà soát nhu cầu thực hiện các dự thuộc lĩnh vực y tế thuộc Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu tại văn bản số 6327/BKHĐT-TH ngày 08/9/2022.

3. Chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ để Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTg và các PTTg (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Lưu VT, Vụ TH. | BỘ TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Chí Dũng |
| --- | --- |

17 văn bản theo yêu cầu của Nghị quyết số 11/NQ-CP bao gồm: 6 Nghị định, 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 Thông tư và 4 văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 24/04/2022.

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022.

Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/03/2022.

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022.

Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022.

Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022.

Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022.

Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 12/4/2022.

Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg ngày 28/7/2022.

Văn bản số 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022.

Văn bản số 1411/BTNMT-DCKS ngày 18/3/2022

Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 30/5/2022.

Thông tư số 09/TT-BTTTT ngày 30/6/2022.

Chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua thiết bị học tập trực tuyến 770 tỷ đồng; Chương trình cho vay nhà ở xã hội là 2.515 tỷ đồng; Chương trình cho vay hỗ trợ việc làm 7.000 tỷ đồng; Chương trình cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập là 185 tỷ đồng; Chương trình cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 82 tỷ đồng.

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất là 91.525 tỷ đồng, gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước là 6.370 tỷ đồng.

Tại Tờ trình số 6206/TTr-BKHĐT ngày 04/9/2022 và văn bản số 6613/BKHĐT-TH ngày 16/9/2022.

Bộ Y tế, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Tuyên Quang, Hưng Yên, Quảng Bình, Hải Dương, Cần Thơ, Bình Phước.

Văn bản số 6327/BKHĐT-TH ngày 08/9/2022 gửi Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đến 25/9/2022 Ngân hàng Chính sách xã hội mới phát hành được 5.500 tỷ đồng/20.400 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội: Giải ngân 2.408 tỷ đồng/6.800 tỷ đồng, đạt 35,4% kế hoạch; Chương trình cho vay học sinh sinh viên mua máy tính bảng và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến: Giải ngân 768 tỷ đồng/1.500 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch; Chương trình cho vay theo Nghị quyết số 28/NQ-CP: Giải ngân 51 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng, đạt 1,7% kế hoạch; Chương trình cho vay cơ sở mầm non và tiểu học ngoài công lập: Giải ngân 184 tỷ đồng/700 tỷ đồng, đạt 26,3% kế hoạch.

Đã giải ngân 7.000 tỷ đồng/7.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổng nhu cầu đối với chương trình này 02 năm 2022 và 2023 là 43.141 tỷ đồng.

Văn bản số 505/UBND-KT ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và văn bản số 3153/BGTVT-KHĐT ngày 01/4/2022 của bộ Giao thông vận tải.

Điểm a khoản 3 Điều 48 Luật Giao thông đường bộ.

Các điểm a, b khoản 2 Điều 39 Luật Giao thông đường bộ và điểm d khoản 2 mục II Quyết định số 1454/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được xây dựng với tổng nguồn lực 6.600 tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ cho 4 triệu lao động (hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian tối đa 3 tháng, 1 triệu đồng/người/tháng đối với lao động quay trở lại thị trường và 500.000 đồng/người/tháng đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp). Tuy nhiên, đã giải ngân 3.544 tỷ đồng để hỗ trợ cho 5 triệu lao động, vượt số đối tượng hỗ trợ đề ra. Một trong các lý do chính là do nền kinh tế mở cửa trở lại, người lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp dẫn đến nhu cầu hỗ trợ không cao như tại thời điểm xây dựng chính sách.

Đối với chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tổng số kinh phí đề nghị hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được đến 15/8/2022 là hơn 2.316 tỷ đồng/tổng số 6.600 tỷ đồng